## 2022 (hidden)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (tính đến 11/01/2023)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-QLDA ngày tháng 01 năm 2023 của Ban QLDA huyện Tam Đường)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2022 | Tình hình thực hiện năm 2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú | % KLTH |  | tỷ lệ giải ngân hàng tháng
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 | [6 empty] | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| TỔNG SỐ |  | 468345 | 162231.817 | 206585.0888 | 98884.954 | 156887.7425 | 96.7059 |  |  |  | 96.71% | 1972 | 17313.32 | 29383.103 | 3115 | 7302 | 20946 | 0 | 8177 | 5260 | 16816.864 | 20934.301 | 0 | 130904.957
A | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ |  | 283500 | 79698.171 | 134621.5058 | 29921.371 | 79698.1348 | 100 |  |  |  | 100% | 412 | 13102.32 | 23683 | 2669 | 5782 | 18495 | 0 | 4000 | 4260 | 12882.379 | 20934.301 | 0 | 106220
I | Nguồn XDCB tập trung |  | 283500 | 79698.171 | 134621.5058 | 29921.371 | 79698.1348 | 100 |  |  |  | 100% | 412 | 13102.32 | 23683 | 2669 | 5782 | 18495 | 0 | 4000 | 4260 | 12882.379 | 20934.301 | 0 | 106220
1.2 | Các dự án chuyển tiếp thực hiện |  | 263500 | 76698.171 | 133639.2838 | 28939.149 | 76698.1348 | 100 |  |  |  | 100% | 412 | 10102.32 | 23683 | 2669 | 5782 | 18495 | 0 | 4000 | 4260 | 12882.379 | 20934.301 | 0 | 103220
1 | Đường ra khu sản xuất tập trung bản Căn Câu xã Sùng Phài và bản Lở Thàng 1,2 xã Thèn Sin | 1566-07/1/2017 | 14000 | 3698.171 | 13578.1348 | 1200 | 3698.1348 | 99.999 | Đạt so với cam kết |  |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 412; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 91; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 1422; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 795 | 3720 | 3720
2 | Đường Hồ Thầu - Bình Lư | 138-31/10/2016 | 115000 | 22000 | 72387.621 | 5187.621 | 22000 | 100 | Đạt so với cam kết | 62.95% | 17617.621 | 100% |  | 5828 | 5683 | 1247 | 782 | 200 |  | 4000 | 4260 | 4382.379 | 17617.621 |  | 44000 | 26382.379
3 | Hồ thủy lợi Cò Lá huyện Tam Đường (giai đoạn II) | 1414-31/10/2019 | 30000 | 8500 | 29500 | 8300 | 8500 | 100 | Đạt so với cam kết | 98.33% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 183.32; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 5000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 7312.473; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 3316.68 | 15812.473 | 12495.793
4 | Sắp xếp dân cư bản Tác Tình thị trấn Tam Đường | 966-28/7/2021 | 20000 | 6500 | 2160 | 1500 | 6500 | 100 | Đạt so với cam kết | 10.8% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 6500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1187.527 | 7687.527 | 7687.527
5 | Đường liên xã Khun Há - Bản Bo - huyện Tam Đường | 1026-06/8/2021 | 80000 | 32000 | 12013.528 | 9013.528 | 32000 | 100 | Đạt so với cam kết | 15.02% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 4000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 17000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 11000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: Dư ứng 22523,737+462,735 | 32000 | 32000
6 | Hạng mục: Giao thông nội đồng tái định cư thị trấn Tam Đường | 1281-01/10/2021 | 4500 | 4000 | 4000 | 3738 | 4000 | 100 |  |  | 0 | 9013.528 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1032.58; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 2967.42
1.3 | Các dự án khởi công mới |  | 20000 | 3000 | 982.222 | 982.222 | 3000 | 100 |  | 4.911% |  | 100% | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
1 | Di chuyển dân cư bản Phô Hồ Thầu xã Hồ Thầu | 1624-06/12/2021 | 20000 | 3000 | 982.222 | 982.222 | 3000 | 100 | Đạt so với cam kết | 4.911% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 3000 | 3000 | 3000
B | NGUỒN HUYỆN QUẢN LÝ |  | 90744 | 27212.646 | 30479.441 | 27479.441 | 27128.4677 | 99.6907 |  | 33.59% |  | 99.69% | 1560 | 4211 | 5700.103 | 446 | 1520 | 2451 | 0 | 4177 | 1000 | 3934.485 | 0 | 0 | 24684.957 | 24999.588
I | Nguồn XDCB tập trung |  | 67132 | 19665.103 | 50621.288 | 22808.186 | 19665.103 | 100 |  | 75.41% |  | 100% | 1560 | 3661 | 5400.103 | 116 | 1300 | 2451 | 0 | 4177 | 1000 | 3934.485 | 0 | 0 | 23284.957 | 23599.588
1.2 | Các dự án chuyển tiếp |  | 34932 | 9694.229 | 31915.722 | 4102.62 | 9694.229 | 100 |  | 91.37% |  | 100% | 1560 | 1711 | 1136 | 116 | 650 | 2451 | 0 | 4177 | 0 | 3619.854 | 0 | 0 | 15420.854 | 15420.854
1 | Trường mầm non xã Tả Lèng | 55-28/01/2021 | 6900 | 1860.468 | 6561.9 | 1386.9 | 1860.468 | 100 | GN đạt so với cam kết | 95.1% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 149; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 1351 | 1900 | 1900
2 | Hệ thống thoát nước dân sinh bản Lở Thàng 1 + 2 xã Thèn Sin | 56-28/01/2021 | 1500 | 333.503 | 1445 | 95 | 333.503 | 100 | GN đạt so với cam kết | 96.33% | 1111.497 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 150; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 250; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1433.503 | 1833.503 | 1833.503
3 | Đường nội đồng Mường Mớ thị trấn Tam Đường | 57-28/01/2021 | 3000 | 698.139 | 2579 |  | 698.139 | 100 | GN đạt so với cam kết | 85.97% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 560; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 139; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 336 | 1035 | 1035
4 | Nước sinh hoạt bản San Tra Mán xã Tả Lèng | 58-28/01/2021 | 2700 | 430.741 | 2565 | 430.741 | 430.741 | 100 | Đạt so với cam kết | 95% | 430.741 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 1100 | 1100 | 1100
5 | Nước sinh hoạt cụm bản Cốc Phung Nà Út xã Bản Bo | 59-28/01/2021 | 3500 | 197.047 | 3497 |  | 197.047 | 100 | GN đạt so với cam kết | 99.91% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 200 | 200 | 200
6 | Trường mầm non xã Sơn Bình | 60-28/01/2021 | 6950 | 447.249 | 6732 |  | 447.249 | 100 | GN đạt so với cam kết | 96.86% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 450 | 450 | 450
7 | Nâng cấp khắc phục tuyến kè xây đá hộc bảo vệ mặt bằng phía sau Trung tâm y tế huyện Tam Đường | 487-04/5/2021 | 2300 | 686.734 | 2187 |  | 686.734 | 100 | GN đạt so với cam kết | 95.09% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 600; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 200 | 800 | 800
8 | Nâng cấp cải tạo đường trục bản Lao Chải 1 và Ma Sao Phìn xã Khun Há | 648-15/6/2021 | 6800 | 4324.348 | 5098.331 | 1875.348 | 4324.348 | 100 | GN đạt so với cam kết | 74.98% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 1023; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 8: 4177; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 935.86 | 6135.86 | 6135.86
9 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bản Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường | 551-21/5/2021 | 1282 | 716 | 1250.491 | 314.631 | 716 | 100 | GN đạt so với cam kết | 97.54% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 200; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 116; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1250.491 | 1966.491 | 1966.491
1.3 | Các dự án khởi công mới |  | 32200 | 9970.874 | 18705.566 | 18705.566 | 9970.874 | 100 |  | 58.09% |  | 100% | 0 | 1950 | 4264.103 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 314.631 | 0 | 0 | 7864.103 | 8178.734
1 | Trường tiểu học và THCS xã Sơn Bình | 3988-27/12/2021 | 9000 | 3813.014 | 7200 | 7200 | 3813.014 | 100 | GN đạt so với cam kết | 80% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2050.103 | 2450.103 | 2450.103
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Giang Ma | 3991-27/12/2021 | 5000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 100 | GN đạt so với cam kết | 34% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 1050; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 650 | 1700 | 1700
3 | Điểm trường tiểu học Chu Va 8 | 3989-27/12/2021 | 2000 | 600 | 790 | 790 | 600 | 100 | GN đạt so với cam kết | 39.5% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 100; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 500 | 600 | 600
4 | Trường Tiểu học và THCS xã Nùng Nàng | 3987-27/12/2021 | 7200 | 2114 | 2296.766 | 2296.766 | 2114 | 100 | GN đạt so với cam kết | 31.9% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1714 | 2114 | 2114
5 | Trụ sở làm việc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông | 3990-27/12/2021 | 9000 | 1743.86 | 6718.8 | 6718.8 | 1743.86 | 100 | GN vượt so với cam kết | 74.65% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 1000 | 1000 | 1000
II | Nguồn thu xổ số kiến thiết |  | 2500 | 1400 | 3066.5 | 1400 | 1400 | 100 |  | 122.7% |  | 100% | 0 | 550 | 300 | 330 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400
1.2 | Các dự án chuyển tiếp | [24 empty] | 0
1 | Cầu treo Nậm Đích xã Khun Há | 708-02/7/2021 | 2500 | 617.5 | 2284 | 617.5 | 617.5 | 100 | GN đạt so với cam kết | 91.36% |  | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 300; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 330; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 220 | 850 | 850
1.3 | Các dự án khởi công mới 2022 | [8 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Giang Ma | 3991-27/12/2021 |  | 782.5 | 782.5 | 782.5 | 782.5 | 100 | GN đạt so với cam kết | #DIV/0! | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 550 | 550 | 550
III | Nguồn thu sử dụng đất |  | 20112 | 5600 | 23162.856 | 3271.255 | 5600 | 100 |  | 115.2% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
1.1 | Các dự án đã hoàn thành | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0
| Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính huyện Tam Đường | 280-04/3/2008 | 20112 | 1955.745 | 19891.601 | 0 | 1955.745 | 100 | GN đạt so với cam kết | 98.9% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
1.3 | Các dự án khởi công mới 2022 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0
1 | Trường tiểu học và THCS xã Sơn Bình | 3988-27/12/2021 |  | 1334.255 | 1334.255 | 1334.255 | 1334.255 | 100 | GN đạt so với cam kết | #DIV/0! | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2050.103 | 2450.103 | 2450.103
2 | Điểm trường tiểu học Chu Va 8 | 3989-27/12/2021 |  | 500 | 310 | 310 | 500 | 100 | GN đạt so với cam kết | #DIV/0! | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 100; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 500 | 600 | 600
3 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Giang Ma | 3991-27/12/2021 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | GN đạt so với cam kết | #DIV/0! | 0 | 100% | [13 empty] | 0
4 | Trường TH& THCS xã Nùng Nàng | 3987-27/12/2021 |  | 1310 | 1127 | 1127 | 1310 | 100 | GN đạt so với cam kết | #DIV/0! |  | 100% | [13 empty] | 0
IV | Nguồn kết dư ngân sách huyện |  | 1000 | 547.543 | 915.8217 | 0 | 463.3647 | 84.6262 |  | 91.58% | [15 empty] | 0
1 | Điểm bán nông sản xã Giang Ma | 61-28/01/2021 | 1000 | 547.543 | 915.8217 |  | 463.3647 | 84.6262 | GN đạt so với cam kết | 91.58% | 84.1783 | 452.457 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 653.3847 | 653.3847 | 653.3847
C | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  | 91671 | 52891 | 40184.644 | 40184.644 | 47631.14 | 90.0553 |  | 43.84% |  | 90.06% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 262.437 |  | 262.437
I | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 19719 | 17505 | 16675.491 | 16675.491 | 16767.18 | 95.7851 |  | 84.57% | 737.82 | 95.79% | [13 empty] | 0
| Các dạ án khởi công mới | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | [14 empty] | 0
1 | Nâng cấp đường trục bản Cốc Phung xã Bản Bo | 2681-12/8/2022 | 804 | 804 | 791.441 | 791.441 | 791.441 | 98.4379 |  | 98.44% | 12.559 | 98.44% | [13 empty] | 0
2 | Xây dựng nhà văn hóa bản Tòong Pẳn + các hạng mục phụ trợ | 2693-12/8/2022 | 350 | 350 | 349.339 | 349.339 | 349.339 | 99.8111 |  | 99.81% | 0.661 | 99.81% | [13 empty] | 0
3 | Nhà văn hóa bản Chù Lìn | 2694-12/8/2022 | 804 | 804 | 803.677 | 803.677 | 803.677 | 99.9598 |  | 99.96% | 0.323 | 99.96% | [13 empty] | 0
4 | Đường giao thông nội đồng Bãi trâu bản Bản Giang | 2682-05/8/2022 | 804 | 804 | 796.984 | 796.984 | 796.984 | 99.1274 |  | 99.13% | 7.016 | 99.13% | [13 empty] | 0
5 | Cứng hóa đường ra khu sản xuất Chè bản Lở Thàng 1 + Bản Lở Thàng 2 + Bản Đông Phong | 2683-12/8/2022 | 804 | 804 | 791.151 | 791.151 | 791.151 | 98.4019 |  | 98.4% | 12.849 | 98.4% | [13 empty] | 0
6 | Làm đường nội đồng bản Thèn Pả (Điểm đầu ruộng Giàng A Sình-điểm cuối ruộng Giàng A Hờ) | 2684-12/8/2022 | 550 | 550 | 110 | 110 | 196.367 | 35.7031 |  | 20% | 353.633 | 35.7% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 146 |  | 146
7 | Làm đường nội đồng bản Thèn Pả (khu Hảng A Mải) | 2685-12/8/2022 | 1186 | 1186 | 1133.446 | 1133.446 | 1138.768 | 96.0175 |  | 95.57% | 47.232 | 96.02% | [13 empty] | 0
8 | Đường nội đồng bản Sin Câu, xã Giang Ma | 2686-12/8/2022 | 836 | 836 | 827.449 | 827.449 | 827.449 | 98.9772 |  | 98.98% | 8.551 | 98.98% | [13 empty] | 0
9 | Đường trục bản Ngài Chù | 2687-12/8/2022 | 900 | 900 | 878.884 | 878.884 | 878.884 | 97.6538 |  | 97.65% | 21.116 | 97.65% | [13 empty] | 0
10 | Đường trục bản Chu Va 6 | 2688-12/8/2022 | 1306 | 1306 | 1093.045 | 1093.045 | 1093.045 | 83.6941 |  | 83.69% | 212.955 | 83.69% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 15 |  | 15
11 | Đường nội bản Chu Va 6 | 2689-12/8/2022 | 430 | 430 | 427.458 | 427.458 | 427.458 | 99.4088 |  | 99.41% | 2.542 | 99.41% | [13 empty] | 0
12 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường trục bản Coóc Nọoc | 2690-12/8/2022 | 821 | 821 | 776.483 | 776.483 | 776.483 | 94.5777 |  | 94.58% | 44.517 | 94.58% | [13 empty] | 0
13 | Đầu tư, sửa chữa nâng cấp tuyến đường trục bản Nà Ít | 2691-12/8/2022 | 530 | 530 | 516.134 | 516.134 | 516.134 | 97.3838 |  | 97.38% | 13.866 | 97.38% | [13 empty] | 0
14 | Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Bình Lư - Nà Tăm - Bản Bo | 2607-05/8/2022 | 9594 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 100 |  | 76.92% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 2591.234 |  | 2591.234
II | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  | 71952 | 35386 | 23509.153 | 23509.153 | 30863.96 | 87.2208 |  | 32.67% | 4522.04 | 87.22% | [13 empty] | 0
II.1 | Dự án 1 |  | 5812 | 3083 | 1446.08 | 1446.08 | 2486.148 | 80.6405 |  | 24.88% | 596.852 | 80.64% | [13 empty] | 0
1 | Cụm công trình: NSH bản Nà Tăm; NSH bản Nà Vàn, xã Nà Tăm | 2695-12/8/2022 | 2906 | 1600 | 523.08 | 523.08 | 1003.148 | 62.6968 |  | 18% | 596.852 | 62.7% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 752 |  | 752
2 | Cụm công trình: NSH bản Cò Nọt Mông, NSH bản Nậm Phát, xã Bản Bo | 2696-12/8/2022 | 2906 | 1483 | 923 | 923 | 1483 | 100 |  | 31.76% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: dư ứng 560; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 923 |  | 0
II.2 | Dự án 2 |  | 21000 | 3610 | 2100 | 2100 | 3610 | 100 |  | 10% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 3050 |  | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư bản Na Đông 1, xã Thèn Sin huyện Tam Đường | 2612-05/8/2022 | 21000 | 3610 | 2100 | 2100 | 3610 | 100 |  | 10% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: dư ứng 2664,973; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 945.027 |  | 0
II.3 | Dự án 4 |  | 24148 | 18260 | 12791.063 | 12791.063 | 15923.366 | 87.2035 |  | 52.97% | 2336.634 | 87.2% | [13 empty] | 0
1 | Đường trục các bản Giang Ma, bản Xin Chải, bản Sử Thàng; Đường ngõ bản các bản; Đường nội đồng các bản xã Giang Ma | 2608-05/8/2022 | 5000 | 4000 | 2436.721 | 2436.721 | 3380.469 | 84.5117 |  | 48.73% | 619.531 | 84.51% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 943.748 |  | 943.748
2 | Đường liên bản Nà Tăm đến bản Nà Vàn, Phiêng Giằng đến Coóc Cuông; Đường ngõ bản các bản xã Nà Tăm; Đường trục bản Nà Luồng, bản Nà Hiềng | 2609-05/8/2022 | 6400 | 5100 | 3534.061 | 3534.061 | 4974.061 | 97.5306 |  | 55.22% | 125.939 | 97.53% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1440 |  | 1440
3 | Nâng cấp các tuyến đường trục bản Huổi Ke, đường nội đồng các bản Huổi Ke, Tân Hợp, Đường nội đồng vùng chè Hua Bó, bản Tân Hợp | 2610-05/8/2022 | 6498 | 5300 | 3510.281 | 3510.281 | 4383.281 | 82.7034 |  | 54.02% | 916.719 | 82.7% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 873 |  | 873
4 | Nâng cấp các tuyến đường nội đồng bản 46, Chu Va 6 | 2678-12/8/2022 | 1500 | 1200 | 650 | 650 | 525.555 | 43.7963 |  | 43.33% | 674.445 | 43.8% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 215.936 |  | 215.936
5 | Đường ra khu sản xuất bản Hoa Dì Hồ, xã Bản Hon | 2679-12/8/2022 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  | 80% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 10 |  | 10
6 | Đường liên bản bản Chin Chu Chải - Sáy San 3 | 2680-12/8/2022 | 2500 | 860 | 860 | 860 | 860 | 100 |  | 34.4% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
7 | Thủy lợi Háng Là (Hảng A Chỉnh) bản Thèn Pả | 2697-12/8/2022 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 |  | 80% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 15 |  | 15
II.4 | Dự án 5 |  | 8192 | 1475 | 1306 | 1306 | 1475 | 100 |  | 15.94% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
1 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giang Ma | 2611-05/8/2022 | 7055 | 875 | 706 | 706 | 875 | 100 |  | 10.01% | 0 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 450.065 |  | 450.065
2 | Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khun Há | 2692-12/8/2022 | 1137 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 |  | 52.77% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
II.5 | Dự án 6 |  | 5400 | 1817 | 1350 | 1350 | 1817 | 100 |  | 25% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
1 | Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (gồm 18 nhà văn hóa tại các bản: Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma; Suối Thầu, xã Bản Giang; Sin Câu, Nà Đông, Phan Khèo xã Thèn Sin; Ma Sao Phìn Thấp, Sàn Phàng Cao, Nậm Đích, Ma Sao Phìn Cao xã Khun Há; Nà Can, Hợp Nhất, Nà Khương, Nà Khuy xã Bản Bo; Pho Lao Chải, Lùng Trù Hồ Pên xã Tả Lèng;Nà Đon xã Bình Lư; Sáy San I xã Nùng Nàng; Huổi Ke xã Sơn Bình) | 2614-05/8/2022 | 5400 | 1817 | 1350 | 1350 | 1817 | 100 |  | 25% | 0 | 100% | [13 empty] | 0
II.6 | Dự án 9 |  | 7400 | 7141 | 4516.01 | 4516.01 | 5552.446 | 77.7545 |  | 61.03% | 1588.554 | 77.75% | [13 empty] | 0
1 | Công trình thủy lợi qua suối Nậm Mu khe Huổi Chim bản Phiêng Pẳng | 2613-05/8/2022 | 6000 | 5741 | 3568.697 | 3568.697 | 4440.133 | 77.3408 |  | 59.48% | 1300.867 | 77.34% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 871.436 |  | 871.436
2 | Thủy lợi Nà Nong Luống Bản Thẳm | 2698-12/8/2022 | 400 | 400 | 343.916 | 343.916 | 343.916 | 85.979 |  | 85.98% | 56.084 | 85.98% | [13 empty] | 0
3 | Thủy lợi mương tỏn xã Bản Hon | 2699-12/8/2022 | 1000 | 1000 | 603.397 | 603.397 | 768.397 | 76.8397 |  | 60.34% | 231.603 | 76.84% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 165
D | Đề án PTHT thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung |  | 20808 | 2430 | 1299.498 | 1299.498 | 2430 | 100 |  | 6.245% | 0 | 100%
I | Vùng chè SXNN Hàng hóa tập trung |  | 9715 | 1136 | 914.498 | 914.498 | 1136 | 100 |  | 9.413% | 0 | 100%
1 | Nâng cấp đường giao thông vùng chè Bản Bo | 2462- 11/7/2022 | 4110 | 475 | 396.275 | 396.275 | 475 | 100 |  | 9.642% | 78.725 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 78.725
2 | Đường giao thông vùng chè Nà Tăm | 2464- 11/7/2022 | 1730 | 200 | 110.499 | 110.499 | 200 | 100 |  | 6.387% | 89.501 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 53.276
3 | Đường giao thông vùng chè Khun Há | 2463- 11/7/2022 | 3875 | 461 | 407.724 | 407.724 | 461 | 100 |  | 10.52% | 53.276 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 189.501
II | Vùng Lúa SXNN hàng hóa tập trung |  | 11093 | 1294 | 385 | 385 | 1294 | 100 |  |  | 909 | 100%
1 | Nâng cấp, Sửa chữa hệ thống thủy lợi huyện Tam Đường | 2646- 8/8/2022 | 11093 | 1294 | 385 | 385 | 1294 | 100 |  |  | 909 | 100% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: dư ứng 902,793

## VĐT 03-2-23 (hidden)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tam Đường)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2023 | Tình hình thực hiện năm 2022 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú | % KLTH |  | tỷ lệ giải ngân hàng tháng
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Khối lượng thực hiện |  | Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 | [6 empty] | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| TỔNG CỘNG |  | 595240 | 179677 | 139927.8724 | 6270.557 | 15144.356 | 8.429% |  |  |  | 8.429% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ |  | 319500 | 76510 | 95244.2114 | 0 | 5538.201 | 7.239% |  |  |  | 7.239% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Nguồn ngân sách Trung ương |  | 164500 | 39900 | 16013.528 | 0 | 0 | 0%
a | Các dự án chuyển tiếp thực hiện |  | 84500 | 29200 | 16013.528 |  | 0 | 0%
1 | Đường liên xã Khun Há - Bản Bo - huyện Tam Đường | 1026-06/8/2021 | 80000 | 28700 | 12013.528 |  |  | 0% |  | 15.02% | 28700 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 4000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 17000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 11000; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: Dư ứng 22523,737+462,735 | 32000 | 32000
2 | Hạng mục: Giao thông nội đồng tái định cư thị trấn Tam Đường | 1281-01/10/2021 | 4500 | 500 | 4000 |  |  | 0% |  |  | 500 | -22986.472 | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1032.58; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: -1032.58
b | Các dự án khởi công mới |  | 80000 | 10700 | 0 |  |  | 0%
1 | Đường từ thị trấn Tam Đường đến đường nối TP Lai Châu với cao tốc Nội Bài- Lào Cai | 1578-02/12/2022 | 80000 | 10700 |  |  |  | 0%
2 | Nguồn XDCB tập trung |  | 155000 | 36610 | 79230.6834 | 0 | 5538.201 | 15.13% |  |  |  | 15.13% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a | Các dự án chuyển tiếp thực hiện |  | 155000 | 36610 | 79230.6834 |  | 5538.201 | 15.13% |  |  |  | 15.13% | 0 | 8828 | 5683 | 1247 | 782 | 6700 | 0 | 4000 | 4260 | 9920.58 | -4382.379 | 0 | 37038.201
1 | Đường Hồ Thầu - Bình Lư | 138-31/10/2016 | 115000 | 19110 | 72387.621 |  |  | 0% |  | 62.95% | -4382.379 | 0% |  | 5828 | 5683 | 1247 | 782 | 200 |  | 4000 | 4260 | 4382.379 | -4382.379 |  | 22000 | 26382.379
2 | Di chuyển dân cư bản Phô Hồ Thầu xã Hồ Thầu | 1624-06/12/2021 | 20000 | 8500 | 982.222 |  | 5538.201 | 65.16% |  | 4.911% | Tạm ứng 5538,201 | 65.16% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 3000 | 3000 | 3000
3 | Sắp xếp dân cư bản Tác Tình thị trấn Tam Đường | 966-28/7/2021 | 20000 | 9000 | 5860.8404 |  |  | 0% |  | 29.3% | 9000 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 6500; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 5538.201 | 12038.201 | 12038.201
B | NGUỒN HUYỆN QUẢN LÝ |  | 275740 | 103167 | 44683.661 | 6270.557 | 9606.155 | 9.311% |  | 16.2% |  | 9.311% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | Nguồn XDCB tập trung |  | 70500 | 21517 | 16976.926 | 2425.16 | 5760.758 | 26.77% |  | 24.08% |  | 26.77% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Các dự án chuyển tiếp |  | 25900 | 11198 | 16158.119 | 1606.353 | 4941.951 | 44.13% |  | 62.39% |  | 44.13% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Trường tiểu học và THCS xã Sơn Bình | 3988-27/12/2021 | 9000 | 3853 | 7200 |  | 3335.598 | 86.57% |  | 80% |  | 86.57% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 2050.103 | 2450.103 | 2450.103
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Giang Ma | 3991-27/12/2021 | 5000 | 2000 | 1700 |  |  | 0% |  | 34% |  | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 1050; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 650 | 1700 | 1700
3 | Điểm trường tiểu học Chu Va 8 | 3989-27/12/2021 | 2000 | 900 | 1351.546 | 561.546 | 561.546 | 62.39% |  | 67.58% |  | 62.39% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 100; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 500 | 600 | 600
4 | Trường Tiểu học và THCS xã Nùng Nàng | 3987-27/12/2021 | 7200 | 3776 | 3341.573 | 1044.807 | 1044.807 | 27.67% |  | 46.41% |  | 27.67% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 400; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1714 | 2114 | 2114
5 | Nước sinh hoạt San Tra Mán xã Tả Lèng | 58-28/01/2021 | 2700 | 669 | 2565 |  |  | 0%
1.2 | Các dự án khởi công mới |  | 44600 | 10319 | 818.807 | 818.807 | 818.807 | 7.935% |  | 1.836% |  | 7.935% | 0 | 1950 | 4264.103 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 6864.103 | #REF!
1 | Trường THCS xã Tả Lèng | 4086-13/12/2022 | 6900 | 2319 |  |  |  | 0
2 | Nước sinh hoạt bản Coóc Cuông, xã Nà Tăm | 4087-13/12/2022 | 3400 | 1500 |  |  |  | 0
3 | Cứng hóa đường nội đồng vùng chè xã Nà Tăm | 4060-09/12/2022 | 6950 | 1700 |  |  |  | 0
4 | Nước sinh hoạt bản Mào Phô, Bãi bằng xã Giang Ma | 4088-13/12/2022 | 6500 | 1600 |  |  |  | 0
5 | Nâng cấp đường liên bản Nà Đon- Nà Hum | 4089-13/12/2022 | 6950 | 1800 |  |  |  | 0
6 | Trụ sở làm việc Thị trấn Tam Đường | 4063-12/12/2022 | 13900 | 1400 | 818.807 | 818.807 | 818.807 | 58.4862
II | Nguồn thu xổ số kiến thiết |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Các dự án chuyển tiếp | [24 empty] | 0
1.3 | Các dự án khởi công mới 2022 | [8 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | bar: Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10
III | Nguồn thu sử dụng đất |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | bar: Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10
1.1 | Các dự án đã hoàn thành | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | bar: Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10
1.3 | Các dự án khởi công mới 2022 | [8 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [13 empty] | 0 | bar: Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10
IV | Nguồn kết dư ngân sách huyện |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [15 empty] | 0 | bar: Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10
II | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  | 182107 | 71395 | 25060.03 | 2498.19 | 2498.19 | 3.499% |  | 13.76% |  | 3.499% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 0 |  | 0
1 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 55664 | 22732 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 0.2471% |  | 0.1009% | 22675.84 | 0.2471% | [13 empty] | 0
a | Huyện đạt chuẩn NTM |  | 44354 | 16244 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0% | 16244 | [14 empty] | 0
1 | Trung tâm Giáo dục- Thường xuyên | 4082-13/12/2022 | 5000 | 3000 |  |  |  | 0% |  | 400635% |  | 400.6%
2 | Đầu tư Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện | 4083-13/12/2022 | 10000 | 4000 |  |  |  | 0%
3 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Bản Giang- Nùng Nàng và các công trình trên tuyến | 4064-13/12/2022 | 14000 | 5000 |  |  |  | 0%
4 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường QL4D- Tả Lèng- San Tra Mán, xã Tả Lèng | 4065-13/12/2022 | 7354 | 2500 |  |  |  | 0%
5 | Nâng cấp cải tạo tuyến đường Khun Há | 4066-13/12/2022 | 8000 | 1744 |  |  |  | 0%
14 | Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Bình Lư - Nà Tăm - Bản Bo | 2607-05/8/2022 | 9594 | 7380 | 7380 | 7380 |  | 0% |  | 76.92% | 7380 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 2591.234 |  | 2591.234
b | NTM các xã |  | 11310 | 6488 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 0.8656%
1 | Làm đường lên bản cũ Hoa Dì Hồ | 4067-13/12/2022 | 2216 | 811 |  |  |  | 0%
2 | Xây dựng nhà thi đấu đa năng xã Nùng Nàng | 4084-13/12/2022 | 1000 | 811 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 6.925%
3 | Cứng hóa đường ra khu sản xuất bản Na Đông | 4068-13/12/2022 | 2216 | 811 |  |  |  | 0%
4 | Nhà văn hóa cụm khu dân cư bản Nà Khan, Nà Phát | 1076-12/12/2022 | 1500 | 811 |  |  |  | 0%
5 | Đường nội đồng vùng chè bản Hua Sẳng | 125-12/12/2022 | 816 | 811 |  |  |  | 0%
6 | Đường giao thông nội đồng bản Nà Bỏ đi Bãi Cam | 97-12/12/2022 | 600 | 600 |  |  |  | 0%
7 | Đường giao thông nội đồng bản Suối Thầu | 98-12/12/202 | 500 | 211 |  |  |  | 0%
8 | Đường nội đồng bản Sì Thâu Chải | 271-12/12/2022 | 1246 | 811 |  |  |  | 0%
9 | Đường nội đồng nối lên bản Ma Sao Phìn | 791-12/12/2022 | 1216 | 811 |  |  |  | 0%
2 | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI |  | 126443 | 48663 | 25003.87 | 2442.03 | 2442.03 | 5.018% |  | 19.77% | 46220.97 | 5.018% | [13 empty] | 0
| Dự án 1 |  | 8786 | 3491 | 1446.08 | 0 | 0 | 0% |  | 16.46% | 3491 | 0% | [13 empty] | 0
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 5812 | 2729 | 1446.08 | 0 | 0 | 0%
1 | Cụm công trình: NSH bản Nà Tăm; NSH bản Nà Vàn, xã Nà Tăm | 2695-12/8/2022 | 2906 | 1306 | 523.08 |  |  | 0% |  | 18% | 1306 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 752 |  | 752
2 | Cụm công trình: NSH bản Cò Nọt Mông, NSH bản Nậm Phát, xã Bản Bo | 2696-12/8/2022 | 2906 | 1423 | 923 |  |  | 0% |  | 31.76% | 1423 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: dư ứng 560; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: -560 |  | 0
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2974 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | NSH bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Hồ Thầu |  | 2974 | 762 |  |  |  | 0%
| Dự án 2 |  | 21000 | 4986 | 2100 | 0 | 0 | 0% |  | 10% | 4986 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: -560 |  | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư bản Na Đông 1, xã Thèn Sin huyện Tam Đường | 2612-05/8/2022 | 21000 | 4986 | 2100 |  |  | 0% |  | 10% | 4986 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: dư ứng 2664,973; Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: -2664.973 |  | 0
| Dự án 4 |  | 58665 | 24477 | 12791.063 | 0 | 0 | 0% |  | 21.8% | 24477 | 0% | [13 empty] | 0
a | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  | 24148 | 5888 | 12791.063 | 0 | 0 | 0%
1 | Đường trục các bản Giang Ma, bản Xin Chải, bản Sử Thàng; Đường ngõ bản các bản; Đường nội đồng các bản xã Giang Ma | 2608-05/8/2022 | 5000 | 1000 | 2436.721 |  |  | 0% |  | 48.73% | 1000 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 943.748 |  | 943.748
2 | Đường liên bản Nà Tăm đến bản Nà Vàn, Phiêng Giằng đến Coóc Cuông; Đường ngõ bản các bản xã Nà Tăm; Đường trục bản Nà Luồng, bản Nà Hiềng | 2609-05/8/2022 | 6400 | 1300 | 3534.061 |  |  | 0% |  | 55.22% | 1300 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1440 |  | 1440
3 | Nâng cấp các tuyến đường trục bản Huổi Ke, đường nội đồng các bản Huổi Ke, Tân Hợp, Đường nội đồng vùng chè Hua Bó, bản Tân Hợp | 2610-05/8/2022 | 6498 | 1198 | 3510.281 |  |  | 0% |  | 54.02% | 1198 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 873 |  | 873
4 | Nâng cấp các tuyến đường nội đồng bản 46, Chu Va 6 | 2678-12/8/2022 | 1500 | 300 | 650 |  |  | 0% |  | 43.33% | 300 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 215.936 |  | 215.936
5 | Đường ra khu sản xuất bản Hoa Dì Hồ, xã Bản Hon | 2679-12/8/2022 | 1250 | 250 | 1000 |  |  | 0% |  | 80% | 250 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 10 |  | 10
6 | Đường liên bản bản Chin Chu Chải - Sáy San 3 | 2680-12/8/2022 | 2500 | 1640 | 860 |  |  | 0% |  | 34.4% | 1640 | 0% | [13 empty] | 0
7 | Thủy lợi Háng Là (Hảng A Chỉnh) bản Thèn Pả | 2697-12/8/2022 | 1000 | 200 | 800 |  |  | 0% |  | 80% | 200 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 15 |  | 15
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 34517 | 18589 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Đường liên bản San Tra Mán- Bản Phìn Ngan Xin Chải; Đường nội đồng, ngõ bản các bản xã Tả Lèng | 4069-13/12/2022 | 6700 | 3089 |  |  |  | 0%
2 | Đường nội đồng các bản xã Thèn Sinh (bản Sin Câu; bản Pan Khèo); đường ra khu sản xuất bản Thèn Sin 1, Lở Thàng 1+2 | 4070-13/12/2022 | 8117 | 4000 |  |  |  | 0%
3 | Đường giao thông liên bản Noong Luống-Nà San xã Bình Lư; đường trục bản, ngõ bản các bản (Nà Cà, Noong Luống, Nà San); Đường giao thông nội đồng các bản (Nà Đon, Nà Phát) | 4071- 13/12/2022 | 6250 | 3000 |  |  |  | 0%
4 | Đường ra khu sản xuất các bản Phan Chu Hoa, Xì Miền Khan, Sáy San 1 | 4072-13/12/2022 | 3750 | 800 |  |  |  | 0%
5 | Đường nội đồng bản Phô Hồ Thầu; đường trục các bản Chù Lìn, Rừng Ổi- Khèo Thầu, Tả Chải | 4073-13/12/2022 | 5000 | 3000 |  |  |  | 0%
6 | Thủy lợi Sử Thàng, Phìn Chải | 4077-13/12/2022 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0%
7 | Thủy lợi Nà Luồng bản Nà Luồng | 4078-13/12/2022 | 1100 | 1100 |  |  |  | 0%
8 | Thủy lợi Tề Suối Ngài, thị trấn Tam Đường | 4079-13/12/2022 | 1100 | 1100 |  |  |  | 0%
| Dự án 5 |  | 8192 | 1976 | 3061.304 | 1755.304 | 1755.304 | 88.83% |  | 37.37% | 220.696 | 88.83% | [13 empty] | 0
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giang Ma | 2611-05/8/2022 | 7055 | 1439 | 2018.884 | 1312.884 | 1312.884 | 91.24% |  | 28.62% | 126.116 | 91.24% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 450.065 |  | 450.065
| Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khun Há | 2692-12/8/2022 | 1137 | 537 | 1042.42 | 442.42 | 442.42 | 82.39% |  | 91.68% | 94.58 | 82.39% | [13 empty] | 0
| Dự án 6 |  | 6400 | 3709 | 2036.726 | 686.726 | 686.726 | 18.52% |  | 31.82% | 3022.274 | 18.52% | [13 empty] | 0
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 5400 | 3313 | 2036.726 | 686.726 | 686.726 | 20.73% |  | 37.72%
| Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn (gồm 18 nhà văn hóa tại các bản: Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma; Suối Thầu, xã Bản Giang; Sin Câu, Nà Đông, Phan Khèo xã Thèn Sin; Ma Sao Phìn Thấp, Sàn Phàng Cao, Nậm Đích, Ma Sao Phìn Cao xã Khun Há; Nà Can, Hợp Nhất, Nà Khương, Nà Khuy xã Bản Bo; Pho Lao Chải, Lùng Trù Hồ Pên xã Tả Lèng;Nà Đon xã Bình Lư; Sáy San I xã Nùng Nàng; Huổi Ke xã Sơn Bình) | 2614-05/8/2022 | 5400 | 3313 | 2036.726 | 686.726 | 686.726 | 20.73% |  | 37.72% | 2626.274 | 20.73% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: -219.726 |  | -219.726
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 1000 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 906.452
| Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu Bản Sì Thâu Chải- xã Hồ Thầu-huyện Tam Đường | 4085-13/12/2022 | 1000 | 396 |  |  |  | 0%
| Dự án 9 |  | 23400 | 10024 | 3568.697 | 0 | 0 | 0% |  | 15.25% | 10024 | 0% | [13 empty] | 0
a | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 6000 | 259 | 3568.697 | 0 | 0 | 0%
| Công trình thủy lợi qua suối Nậm Mu khe Huổi Chim bản Phiêng Pẳng | 2613-05/8/2022 | 6000 | 259 | 3568.697 |  |  | 0% |  | 59.48% | 259 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 871.436 |  | 871.436
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 17400 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nâng cấp trục đường liên bản Bãi Trâu- Nà Khum, đường ngõ bản, đường nội đồng, rãnh thoát nước bản Bãi Trâu | 4074-13/12/2022 | 8650 | 4500 |  |  |  | 0%
| Xây kè đá ngăn lũ bờ suối Nậm Mu bản Phiêng Pẳng | 4080-13/12/2022 | 2500 | 2115 |  |  |  | 0%
| Thủy lợi Huổi Ít 2 bản Đông Pao 2 | 4081-13/12/2022 | 850 | 850 |  |  |  | 0%
| Đường đi vào khi chuồng trại tập trung, Đường vào khu sản xuất đồi chè, Đường vào khu sản xuất khi Bá Khoa, Đường nội đồng bản Thẳm, xã Bản Hon | 4075-13/12/2022 | 5400 | 2300 |  |  |  | 0%
III | Đề án PTHT thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung |  | 23133 | 10255 | 2646.705 | 1347.207 | 1347.207 | 13.14% |  | 11.44% | 8907.793 | 13.14%
a | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 |  | 20808 | 9790 | 2646.705 | 1347.207 | 1347.207 | 13.76% |  | 12.72% | 8442.793 | 13.76%
1 | Nâng cấp đường giao thông vùng chè Bản Bo | 2462- 11/7/2022 | 4110 | 1913 | 396.275 |  |  | 0% |  | 9.642% | 0 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 78.725
2 | Đường giao thông vùng chè Nà Tăm | 2464- 11/7/2022 | 1730 | 805 | 110.499 |  |  | 0% |  | 6.387% | 0 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 53.276
3 | Đường giao thông vùng chè Khun Há | 2463- 11/7/2022 | 3875 | 1858 | 407.724 |  |  | 0% |  | 10.52% | 0 | 0% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 189.501
4 | Nâng cấp, Sửa chữa hệ thống thủy lợi huyện Tam Đường | 2646- 8/8/2022 | 11093 | 5214 | 1732.207 | 1347.207 | 1347.207 | 25.84% |  |  | 0 | 25.84% | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: dư ứng 902,793
b | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2325 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Bình Lư | 2465-11/7/2022 | 2325 | 465 |  |  |  | 0%

## VSN 03-2-2023 (hidden)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tam Đường)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch giao năm 2023 | Giải ngân 2023 |  |  | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú | % KLTH | tỷ lệ giải ngân hàng tháng
|  | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [8 empty] | Cam kết giải ngân kế hoạch năm 2022
[12 empty] | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Giải ngân cả năm 2022
| TỔNG CỘNG |  | 32900 | 28900 | 7428.472 | 0 | 4006.354 | 13.86%
A | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | 9000 | 5000 | 7428.472 | 0 | 4006.354 | 80.13%
I | Nguồn vốn hỗ trợ huyện hoàn thành NTM giai đoạn 2021-2025 |  | 9000 | 5000 | 7428.472 | 0 | 4006.354 | 80.13%
1 | Trụ sở làm việc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông | 3990-27/12/2021 | 9000 | 5000 | 7428.472 |  | 4006.354 | 80.13%
B | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Nguồn vốn: Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường dự kiến đạt chuẩn Quốc gia, duy trì trường chuẩn và đầu tư cơ sở vật chất các trường, lớp học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (Bổ sung có mục tiêu) |  | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường TH&THCS Hồ Thầu |  | 970 | 970 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non Sơn Bình |  | 990 | 990 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường mầm non và trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng |  | 980 | 980 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non Bình Lư |  | 800 | 800 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường TH&THCS Bản Hon |  | 970 | 970 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Bản Giang |  | 980 | 980 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Thị trấn |  | 810 | 810 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non, Tiểu học Khun Há |  | 700 | 700 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non, Tiểu học Nà Tăm |  | 700 | 700 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non Thị trấn |  | 800 | 800 |  |  |  | 0%
| Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên năm 2023 |  | 400 | 400 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa cơ sở vật chất trường Mầm non Thèn Sin |  | 400 | 400 |  |  |  | 0%
C | PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG |  | 11300 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sự nghiệp giao thông: KP duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp thường xuyên |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sửa chữa đường liên bản 46 - Huổi Ke |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa đường Phan Đình Giót |  | 1600 | 1600 |  |  |  | 0%
| Nguồn Kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, chỉnh trang đô thị, sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị cho bộ phận một cửa (BSCMT) |  | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Hồ Thầu |  | 1400 | 1400 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa Nhà khách Hoa Ban, Nhà công vụ, bếp ăn UBND huyện. |  | 1250 | 1250 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa Sân, đường lên Trụ sở làm việc Huyện ủy |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa công trình giao thông |  | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sửa chữa đường từ bản Đông Pao 2 đến bản Ma Sao Phìn cao |  | 3550 | 3550 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa đường nội bản Thèn Thầu, xã Khun Há |  | 900 | 900 |  |  |  | 0%
D | PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sự nghiệp thủy lợi: KP duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp thường xuyên |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Sửa chữa thủy lợi Coóc Cuông, Nà Luồng; Phiêng Giằng- xã Nà Tăm; Sửa chữa thủy lợi thủy lợi Phìn Chải - xã Giang Ma, thủy lợi Xin Chải - xã Khun Há, huyện Tam Đường |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0%
| Sửa chữa thủy lợi Na Đông (Hổi Sản) - xã Thèn Sin, huyện Tam Đường |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0%
| Nguồn Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Nâng cấp Thủy lợi Nà Đa, Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 0%
| Nâng cấp Mương thủy lợi Sàn Phàng Thấp, xã Khun Há |  | 500 | 500 |  |  |  | 0%

## TH tiêu chí
Biểu 1
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND tỉnh Lai Châu)
TT | Nội dung | Kết quả thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Ghi chú
I | Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn NTM | 94 | 94
1 | Quy hoạch | 94 | 94
2 | Giao thông | 73 | 77
3 | Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai | 93 | 93
4 | Điện | 88 | 91
5 | Trường học | 64 | 67
6 | Cơ sở vật chất văn hoá | 57 | 66
7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | 91 | 92
8 | Thông tin và Truyền thông | 90 | 94
9 | Nhà ở dân cư | 56 | 70
10 | Thu nhập | 41 | 46
11 | Nghèo đa chiều | 39 | 45
12 | Lao động | 79 | 92
13 | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | 39 | 56
14 | Giáo dục và Đào tạo | 63 | 78
15 | Y tế | 71 | 82
16 | Văn hoá | 85 | 86
17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | 40 | 47
18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 82 | 84
19 | Quốc phòng và An ninh | 39 | 93
II | Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn NTM nâng cao | 4 | 4
1 | Quy hoạch | 0 | 4
2 | Giao thông | 1 | 4
3 | Thủy lợi và phòng, chống thiên tai | 4 | 4
4 | Điện | 4 | 4
5 | Giáo dục | 1 | 4
6 | Văn hóa | 1 | 3
7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | 4 | 4
8 | Thông tin và Truyền thông | 4 | 4
9 | Nhà ở dân cư | 4 | 4
10 | Thu nhập | 1 | 3
11 | Nghèo đa chiều | 1 | 3
12 | Lao động | 3 | 4
13 | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | 2 | 4
14 | Y tế | 2 | 4
15 | Hành chính công | 4 | 4
16 | Tiếp cận pháp luật | 4 | 4
17 | Môi trường | 2 | 4
18 | Chất lượng môi trường sống | 2 | 4
19 | Quốc phòng và An ninh | 1 | 4
III | Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM | 3 | 3
1 | Quy hoạch | 1 | 2
2 | Giao thông | 0 | 0
3 | Thủy lợi và phòng, chống thiên tai | 3 | 3
4 | Điện | 3 | 3
5 | Y tế - Văn hóa - Giáo dục | 1 | 2
6 | Kinh tế | 1 | 2
7 | Môi trường | 0 | 0
8 | Chất lượng môi trường sống | 1 | 2
9 | Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công | 3 | 3
IV | Bộ tiêu chí Bản nông thôn mới | 9.1667 | 11.3421
1 | Tổ chức quản lý, điều hành CT MTQG | 99 | 114
2 | Giao thông | 71 | 77
3 | Thuỷ lợi và vùng sản xuất | 105 | 111
4 | Tổ chức sản xuất | 81 | 90
5 | Điện | 110 | 114
6 | Văn hóa và Cơ sở vật chất văn hóa; thông tin và truyền thông | 84 | 91
7 | Nhà ở dân cư | 65 | 75
8 | Thu nhập | 25 | 47
9 | Nghèo đa chiều | 0 | 48
10 | Lao động | 56 | 78
11 | Trường học và Giáo dục | 72 | 82
12 | Y tế | 67 | 90
13 | Môi trường và An toàn thực phẩm | 5 | 49
14 | An ninh trật tự xã hội | 101 | 113
15 | Quốc phòng | 104 | 114

## TH vốn
Biểu 2
DỰ KIẾN HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Nội dung chỉ tiêu | Kết quả thực hiện năm 2023 | Chi tiết các huyện, TP | [7 empty] | Kế hoạch năm 2024 | Chi tiết các huyện, TP | [7 empty] | Ghi chú
|  |  | Thành Phố | Tam Đường | Tân Uyên | Than Uyên | Phong Thổ | Sìn Hồ | Mường Tè | Nậm Nhùn |  | Thành phố | Tam Đường | Tân Uyên | Than Uyên | Phong Thổ | Sìn Hồ | Mường Tè | Nậm Nhùn
Toàn tỉnh
I | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAO NĂM 2024 | 217988 | [8 empty] | 114765
1 | Đầu tư phát triển | 97142 | [8 empty] | 92423
| Vốn trong nước | 66550 | [8 empty] | 67950
| Vốn nước ngoài | 30592 | [8 empty] | 24473
2 | Sự nghiệp | 23704 | [8 empty] | 22342
II | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAO NĂM 2022, 2023 KÉO DÀI NĂM 2024 THỰC HIỆN
1 | Đầu tư phát triển
2 | Sự nghiệp
III | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 39106 | [8 empty] | 9421000
1 | Tỉnh | 25800 |  | 76510 | [6 empty] | 21000 |  | 11873
2 | Huyện | 13306 |  | 36989 |  |  |  |  | 1400 |  | 9400000 |  |  |  | 16807
3 | Xã
IV | VỐN LỒNG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 1622146 | [8 empty] | 1607617
1 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | 475827 | [8 empty] | 521102 | [8 empty] | Biểu số 2, QĐ 2222/QĐ-UBND ngày 10/12/2023
2 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1146319 | [8 empty] | 1086515
V | VỐN TÍN DỤNG | 1995848 | [8 empty] | 2000000
VI | HUY ĐỘNG TỪ NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG | 3420
1 | Tiền mặt | 55 |  |  |  | 55
2 | Ngày công và hiện vật quy đổi | 3365 | 136 |  |  | 940 | 358 | 850 | 931 | 150 |  |  |  |  | 516 |  |  | 935

## NTM năm 2023
Biểu 3. ƯỚC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2023
STT | TÊN XÃ | NHÓM I Quy Hoạch | NHÓM II Hạ Tầng kinh tế -xã hội | [7 empty] | NHÓM III Kinh tế - Sản xuất |  |  |  | NHÓM IV Văn hoá - Xã hội - Môi trường |  |  |  | NHÓM V Hệ thống chính trị |  | Tổng số tiêu chí "Đạt"
|  | (TC 1) Quy hoạch | (TC 2) Giao thông | (TC3) Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai | (TC 4) Điện | (TC 5) Trường học | (TC 6) Cơ sở vật chất văn hóa | (TC 7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | (TC 8) Thông tin và Truyền thông | (TC 9) Nhà ở dân cư | (TC 10) Thu nhập | (TC 11) Nghèo đa chiều | (TC 12) Lao động | (TC 13) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | (TC 14) Giáo dục và Đào tạo | (TC 15) Y tế | (TC 16) Văn hoá | (TC 17) Môi trường và An toàn thực phẩm | (TC 18) Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật | (TC 19) Quốc phòng và An ninh
Toàn tỉnh |  | 94 | 73 | 93 | 88 | 64 | 57 | 91 | 90 | 56 | 41 | 39 | 79 | 39 | 63 | 71 | 85 | 40 | 82 | 39 | 13.6596
I | TP Lai Châu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16
1 | Xã Sùng Phài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13
2 | Xã San Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
II | Tam Đường | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 8 | 17.1667
1 | Xã Bình Lư | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Bản Bo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Bản Hon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Bản Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Xã Nùng Nàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
6 | Xã Hồ Thầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
7 | Xã Thèn Sin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
8 | Xã Khun Há | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
9 | Xã Tả Lèng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14
10 | Xã Giang Ma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14
11 | Xã Nà Tăm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11
12 | Xã Sơn Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15
III | Tân Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19
1 | Xã Phúc Khoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Thân Thuộc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Pắc Ta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Nậm Cần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Xã Trung Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
6 | Xã Tà Mít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
7 | Xã Hố Mít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
8 | Xã Mường Khoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
9 | Xã Nậm Sỏ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
IV | Than Uyên | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 17
1 | Phúc Than | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Mường Than | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Mường Mít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Hua Nà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Mường Cang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
6 | Mường Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
7 | Tà Mung | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
8 | Ta Gia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
9 | Khoen On | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14
10 | Pha Mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
11 | Tà Hừa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14
V | Phong Thổ | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11.4375
1 | Xã Mường So | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Khổng Lào | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Ma Li Pho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Huổi Luông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Xã Hoang Thèn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14
6 | Xã Lản Nhì Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13
7 | Xã Nậm Xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11
8 | Xã Sin Suối Hồ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
9 | Xã Bản Lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
10 | Xã Sì Lở Lầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
11 | Xã Vàng Ma Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
12 | Xã Mồ Sì San | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
13 | Xã Pa Vây Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
14 | Xã Tung Qua Lìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
15 | Xã Dào San | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11
16 | Xã Mù Sang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
VI | Huyện Sìn Hồ | 21 | 10 | 21 | 21 | 7 | 13 | 21 | 21 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4 | 6 | 13 | 21 | 4 | 19 | 4 | 11.3333
1 | Nậm Tăm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Nậm Mạ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Chăn Nưa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Sà Dề Phìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12
5 | Pa Khóa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
6 | Nậm Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9
7 | Nậm Hăn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
8 | Căn Co | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
9 | Noong Hẻo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
10 | Pu Sam Cáp | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9
11 | Làng Mô | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
12 | Tủa Sín Chải | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9
13 | Tả Phìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
14 | Phăng Sô Lin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11
15 | Tả Ngảo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9
16 | Ma Quai | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
17 | Lùng Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
18 | Pa Tần | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
19 | Hồng Thu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9
20 | Nậm Cuổi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
21 | Phìn Hồ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
VII | Nậm Nhùn | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10.3
1 | Xã Lê Lợi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Pú Đao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Mường Mô | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Nậm Hàng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
5 | Xã Nậm Manh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | Xã Hua Bum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
7 | Xã Nậm Ban | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
8 | Xã Nậm Pì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
9 | Xã Trung Chải | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9
10 | Xã Nậm Chà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
VIII | Mường Tè | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 13 | 3 | 13 | 9 | 11 | 3 | 12 | 3 | 12.6154
1 | Xã Mường Tè | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Thu Lũm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Bum Nưa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Can Hồ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
5 | Xã Nậm Khao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13
6 | Xã Bum Tở | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10
7 | Xã Pa Vệ Sủ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9
8 | Xã Ka Lăng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12
9 | Xã Mù Cả | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12
10 | Xã Tà Tổng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
11 | Xã Pa Ủ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
12 | Xã Vàng San | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13
13 | Xã Tá Bạ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8
Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0.
Note on G20: Theo phòng GD đánh giá chưa đạt, do có 2 trường đạt chuyển GD tối thiểu, 1 trường đạt chuẩn CSVC
Note on L20: Admin: tính thu nhập năm 2021
Note on E33: Thủy lợi Nậm Pồ, thủy lợi Nậm Manh đã hoàn thành. TC đạt tháng 4/2015.
Note on O35: ADMIN: Vietgap Mật ông
Note on R35: 4/9 bản được công nhận bản văn hóa.
Note on D36: Tiếp tục làm đường nội bản Huổi Pết, Nậm Cầy
Note on H36: Tiến hành làm sân nhà văn hóa bản: Nậm Cầy, Huổi Pết, Huổi Van I.
Note on O36: ADMIN: Viet gap Séng cù
Note on S36: Chỉ đạo nhân dân khơi thông cống rãnh các bản Phiêng Luông I, Phiêng Luông II; chỉ đạo nhân dân đào hố rác tại gia đình các bản Phiêng Luông I, Phiêng Luông II:
Note on O38: ADMIN: Vietgap dưa chuột
Note on O39: ADMIN: Việt Gáp chè
Note on R39: 2/6 bản được công nhận bản văn hóa.
Note on D41: ADMIN: Do ảnh hưởng của thiên tai sạt lở
Note on E41: ADMIN: Do ảnh hưởng của thiên tai
Note on F41: ADMIN: Phòng KT-HT Hậu phản ánh chưa đạt. Nhưng xã lại đạt
Note on O42: ADMIN: Vietgap 0ng
Note on F91: 76%
Note on K91: 47,4%
Note on Q98: 21AK22: đạt chuẩn
Note on T98: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G99: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q99: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G100: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J101: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q101: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G102: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q102: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G103: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q103: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D104: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J104: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K104: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D105: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O105: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q106: 21AK22: đạt chuẩn

## NTM 2024
Biểu 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
STT | TÊN XÃ | NHÓM I Quy Hoạch | NHÓM II Hạ Tầng kinh tế -xã hội | [7 empty] | NHÓM III Kinh tế - Sản xuất |  |  |  | NHÓM IV Văn hoá - Xã hội - Môi trường |  |  |  | NHÓM V Hệ thống chính trị |  | Tổng số tiêu chí "Đạt"
|  | (TC 1) Quy hoạch | (TC 2) Giao thông | (TC3) Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai | (TC 4) Điện | (TC 5) Trường học | (TC 6) Cơ sở vật chất văn hóa | (TC 7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | (TC 8) Thông tin và Truyền thông | (TC 9) Nhà ở dân cư | (TC 10) Thu nhập | (TC 11) Nghèo đa chiều | (TC 12) Lao động | (TC 13) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | (TC 14) Giáo dục và Đào tạo | (TC 15) Y tế | (TC 16) Văn hoá | (TC 17) Môi trường và An toàn thực phẩm | (TC 18) Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật | (TC 19) Quốc phòng và An ninh
Toàn tỉnh |  | 94 | 77 | 93 | 91 | 67 | 66 | 92 | 94 | 70 | 46 | 45 | 92 | 56 | 78 | 82 | 86 | 47 | 84 | 93 | 15.4574
I | Thành phố Lai Châu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.5
1 | Xã Sùng Phài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
2 | Xã San Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
II | Tam Đường | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 18.5
1 | Xã Bình Lư | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Bản Bo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Bản Hon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Bản Giang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Xã Nùng Nàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
6 | Xã Hồ Thầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
7 | Xã Thèn Sin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
8 | Xã Khun Há | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
9 | Xã Tả Lèng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
10 | Xã Giang Ma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
11 | Xã Nà Tăm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15
12 | Xã Sơn Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
III | Tân Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19
1 | Xã Phúc Khoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Thân Thuộc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Pắc Ta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Nậm Cần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Xã Trung Đồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
6 | Xã Tà Mít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
7 | Xã Hố Mít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
8 | Xã Mường Khoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
9 | Xã Nậm Sỏ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
IV | Than Uyên | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19
1 | Phúc Than | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Mường Than | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Mường Mít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Hua Nà | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Mường Cang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
6 | Mường Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
7 | Tà Mung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
8 | Ta Gia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
9 | Khoen On | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
10 | Pha Mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
11 | Tà Hừa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
V | Phong Thổ | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 5 | 16 | 12 | 10 | 4 | 11 | 16 | 13.5625
1 | Xã Mường So | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Khổng Lào | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Ma Li Pho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Huổi Luông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
5 | Xã Hoang Thèn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15
6 | Xã Lản Nhì Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15
7 | Xã Nậm Xe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14
8 | Xã Sin Suối Hồ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
9 | Xã Bản Lang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11
10 | Xã Sì Lở Lầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11
11 | Xã Vàng Ma Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
12 | Xã Mồ Sì San | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
13 | Xã Pa Vây Sử | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
14 | Xã Tung Qua Lìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
15 | Xã Dào San | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
16 | Xã Mù Sang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
VI | Huyện Sìn Hồ | 21 | 12 | 21 | 21 | 10 | 15 | 21 | 21 | 15 | 4 | 4 | 20 | 7 | 8 | 20 | 21 | 4 | 19 | 20 | 13.5238
1 | Nậm Tăm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Nậm Mạ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Chăn Nưa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Sà Dề Phìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15
5 | Pa Khóa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15
6 | Nậm Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
7 | Nậm Hăn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
8 | Căn Co | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
9 | Noong Hẻo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
10 | Pu Sam Cáp | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
11 | Làng Mô | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12
12 | Tủa Sín Chải | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
13 | Tả Phìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12
14 | Phăng Sô Lin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12
15 | Tả Ngảo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
16 | Ma Quai | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
17 | Lùng Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
18 | Pa Tần | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
19 | Hồng Thu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
20 | Nậm Cuổi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
21 | Phìn Hồ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
VII | Nậm Nhùn | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 8 | 10 | 13.4
1 | Xã Lê Lợi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Pú Đao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Mường Mô | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Nậm Hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16
5 | Xã Nậm Manh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10
6 | Xã Hua Bum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
7 | Xã Nậm Ban | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
8 | Xã Nậm Pì | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
9 | Xã Trung Chải | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11
10 | Xã Nậm Chà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
VIII | Mường Tè | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 4 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 13 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 | 12 | 13 | 13.6923
1 | Xã Mường Tè | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Thu Lũm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
3 | Xã Bum Nưa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Can Hồ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15
5 | Xã Nậm Khao | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14
6 | Xã Bum Tở | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11
7 | Xã Pa Vệ Sủ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
8 | Xã Ka Lăng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14
9 | Xã Mù Cả | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
10 | Xã Tà Tổng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
11 | Xã Pa Ủ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
12 | Xã Vàng San | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14
13 | Xã Tá Bạ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0.
Note on E33: Thủy lợi Nậm Pồ, thủy lợi Nậm Manh đã hoàn thành. TC đạt tháng 4/2015.
Note on O35: ADMIN: Vietgap Mật ông
Note on R35: 4/9 bản được công nhận bản văn hóa.
Note on D36: Tiếp tục làm đường nội bản Huổi Pết, Nậm Cầy
Note on H36: Tiến hành làm sân nhà văn hóa bản: Nậm Cầy, Huổi Pết, Huổi Van I.
Note on O36: ADMIN: Viet gap Séng cù
Note on S36: Chỉ đạo nhân dân khơi thông cống rãnh các bản Phiêng Luông I, Phiêng Luông II; chỉ đạo nhân dân đào hố rác tại gia đình các bản Phiêng Luông I, Phiêng Luông II:
Note on O38: ADMIN: Vietgap dưa chuột
Note on O39: ADMIN: Việt Gáp chè
Note on R39: 2/6 bản được công nhận bản văn hóa.
Note on D41: ADMIN: Do ảnh hưởng của thiên tai sạt lở
Note on E41: ADMIN: Do ảnh hưởng của thiên tai
Note on F41: ADMIN: Phòng KT-HT Hậu phản ánh chưa đạt. Nhưng xã lại đạt
Note on O42: ADMIN: Vietgap 0ng
Note on F91: 76%
Note on K91: 47,4%
Note on Q98: 21AK22: đạt chuẩn
Note on T98: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G99: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q99: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G100: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J101: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q101: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G102: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q102: 21AK22: đạt chuẩn
Note on G103: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q103: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D104: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J104: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K104: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D105: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O105: 21AK22: đạt chuẩn
Note on Q106: 21AK22: đạt chuẩn

## NTM nâng cao
Biểu 5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
STT | TÊN XÃ | NHÓM I Quy Hoạch | NHÓM II Hạ Tầng kinh tế -xã hội | [7 empty] | NHÓM III Kinh tế - Sản xuất |  |  |  | NHÓM IV Văn hoá - Xã hội - Môi trường |  |  |  | NHÓM V Hệ thống chính trị |  | Tổng số tiêu chí "Đạt"
|  | (TC 1) Quy hoạch | (TC 2) Giao thông | (TC3) Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai | (TC 4) Điện | (TC 5) Giáo dục | (TC 6) Văn hóa | (TC 7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | (TC 8) Thông tin và Truyền thông | (TC 9) Nhà ở dân cư | (TC 10) Thu nhập | (TC 11) Nghèo đa chiều | (TC 12) Lao động | (TC 13) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | (TC 14) Y tế | (TC 15) Hành chính công | (TC 16) Tiếp cận phấp luật | (TC 17) Môi trường | (TC 18) Chất lượng môi trường sống | (TC 19) Quốc phòng và An ninh
KQ NĂM 2023 |  | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.25
1 | Xã San Thàng | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13
2 | Xã Bản Bo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10
3 | Xã Phúc Khoa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10
4 | Xã Pha Mu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
KH NĂM 2024 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18.25
1 | Xã San Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2 | Xã Bản Bo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16
3 | Xã Phúc Khoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
4 | Xã Pha Mu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
Note on O9: ADMIN: Vietgap 0ng
Note on O14: ADMIN: Vietgap 0ng

## Bản NTM
Biểu số 7
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI THÔN, BẢN NĂM 2024 (Đánh giá theo QĐ số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2023)
STT | Tên bản | (TC 1) Tổ chức quản lý, điều hành CT MTQG | (TC 2) Giao thông | (TC3) Thuỷ lợi và vùng sản xuất | (TC4) Tổ chức sản xuất | (TC 5) Điện | (TC 6) Văn hóa và Cơ sở vật chất văn hóa; thông tin và truyền thông | (TC 7) Nhà ở dân cư | (TC 8) Thu nhập | (TC 9) Nghèo đa chiều | (TC 10) Lao động | (TC 11) Trường học và Giáo dục | (TC 12) Y tế | (TC 13) Môi trường và An toàn thực phẩm | (TC 18) An ninh trật tự xã hội | (TC 19) Quốc phòng | Tổng
| Toàn tỉnh | 114 | 77 | 111 | 90 | 114 | 91 | 75 | 47 | 48 | 78 | 82 | 90 | 49 | 113 | 114 | 11.3421
I | Huyện Mường Tè
1 | Xã Vàng San
| Bản Nà Phầy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Vàng San | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
| Bản Pắc Pạ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
2 | Xã Mù Cả
| Bản Xi Nế | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
| Bản Mù Cả | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
| Bản Ma Ký | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
3 | Xã Can Hồ
| Bản Nậm Hạ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
| Bản Nậm Thú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
| Bản Nậm Lọ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
| Bản Seo Hai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Sì Thâu Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
4 | Xã Ka Lăng
| Bản Ka Lăng | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
| Bản Lò Ma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Mé Gióng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Tú Nạ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
5 | Xã Nậm Khao
| Bản Láng Phiếu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
| Bản Xám Láng | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
6 | Xã Tà Tổng
| Bản Tà Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
II | Huyện Sìn Hồ
1 | Xã Pa Tần
| Bản Pa Tần 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Pa Tần 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản An Tần | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Cầu Phà | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9
2 | Xã Sà Dề Phìn
| Bản Sà Dề Phìn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Mao Sao Phìn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Sảng Phỉn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
3 | Xã Pa Khóa
| Bản Pa Khóa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Hồng Quảng 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Hồng Quảng 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Hua Ná | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
4 | Xã Ma Quai
| Bản Ma Quai Thàng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
5 | Xã Pu Sam Cáp
| Bản Hồ Sì Pán | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
6 | Xã Tả Phìn
| Bản Tả Phìn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
7 | Xã Tả Ngảo
| Bản Thà Giàng Chải | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
8 | Xã Phăng Sô Lin
| Bản Phăng Sô Lin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
9 | Xã Nậm Cuổi
| Bản Tân Lập | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
10 | Xã Hồng Thu
| Bản Than Chi Hồ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
11 | Xã Căn Co
| Bản Căn Co | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
12 | Xã Nậm Hăn
| Bản Huổi Lá | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
13 | Xã Noong Hẻo
| Bản Noong Hẻo 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Noong Hẻo 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
III | Huyện Nậm Nhùn
1 | Xã Nậm Hàng
| Bản Nậm Dòn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
| Bản Nậm Ty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
| Bản Huổi Đanh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
2 | Xã Nậm Pì
| Bản Pá Bon | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
3 | Xã Trung Chải
| Bản Nậm Xẻ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
4 | Xã Hua Bum
| Bản Chang Chảo Pá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | Xã Nậm Ban
| Bản Nậm Vản | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
6 | Xã Nậm Chà
| Bản Táng Ngá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
7 | Xã Nậm Manh
| Bản Huổi Chát | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9
IV | Huyện Than Uyên
1 | Xã Tà Mung
| Bản Lun 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Xoong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Khá | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Nậm Pắt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Đán Tọ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Lun 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
2 | Xã Pha Mu
| Bản Pu Cay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Pá Khôm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Chít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
3 | Xã Tà Hừa
| Bản Cáp Na 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Cáp Na 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Cáp Na 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Khì | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Noong Ma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
4 | Xã Khoen On
| Bản On | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản On 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Mùi 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Mùi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Chế Hạng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Mở | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
V | Huyện Tam Đường
1 | Xã Sơn Bình
| Bản Chu Va 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Chu Va 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Chu Va 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Nậm Dê | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
2 | Xã Nà Tăm
| Bản Nà Ít | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Nà Tăm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Nà Luồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Nà Hiềng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
3 | Xã Giang Ma
| Bản Phìn Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Bãi Bằng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Xin Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Sin Câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Giang Ma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Sử Thàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
4 | Xã Tả Lèng
| Bản Thèn Pả | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Tả Lèng Lao Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản San Cha Mán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Lùng Trù Hồ Pên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| Bản Phìn Ngan Lao Chải | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
Huyện Phong Thổ
1 | Xã Lản Nhì Thàng
| Bản Séo Xiên Pho | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
| Bản Hồng Thu Mán | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9
| Bản Tô Y Phìn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
| Bản Hồng Thu Mông | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
2 | Xã Sin Suối Hồ
| Bản Sin Suối Hồ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
| Bản Sân Bay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
3 | Xã Nậm Xe
| Bản Huổi Hán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12
| Bản Dền Thàng | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
4 | Xã Hoang Thèn
| Bản Huổi Luông | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
| Bản Séo Lẻn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12
| Bản Mồ Sì Câu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
| Bản Nậm Cáy | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Hoang Thèn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
5 | Xã Bản Lang
| Bản Nà Vàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
| Bản Má Nghé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
| Bản Pho | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
| Bản Nà Giang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
| Bản Thèn Thầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9
6 | Xã Mù Sang
| Bản Sin Chải | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
7 | Xã Dào San
| Bản Hợp 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
8 | Xã Tung Qua Lìn
| Bản Tung Qua Lìn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
9 | Xã Pa Vây Sử
| Bản Pờ Xa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
10 | Xã Mồ Sì San
| Bản Tân Séo Phìn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
11 | Xã Vàng Ma Chải
| Bản Sì Choang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
12 | Xã Sì Lở Lầu
| Bản Gia Khâu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
Note on D8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on F8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O8: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H9: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N9: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H10: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D12: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E12: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H12: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H13: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N13: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D14: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E14: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H14: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E16: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N16: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O16: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D17: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E17: 21AK22: đạt chuẩn
Note on L17: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N17: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O17: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D18: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E18: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N18: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O18: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E19: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J19: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K19: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N19: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O19: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D20: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J20: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K20: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N20: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O20: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D22: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E22: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H22: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N22: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on F23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on I23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O23: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on F24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on J24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on K24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on O24: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D25: 21AK22: đạt chuẩn
Note on E25: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H25: 21AK22: đạt chuẩn
Note on I25: 21AK22: đạt chuẩn
Note on L25: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H27: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N27: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H28: 21AK22: đạt chuẩn
Note on D30: 21AK22: đạt chuẩn
Note on H30: 21AK22: đạt chuẩn
Note on I30: 21AK22: đạt chuẩn
Note on L30: 21AK22: đạt chuẩn
Note on N30: 21AK22: đạt chuẩn

## huyện NTM
Biểu 6. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
STT | Huyện | (TC 1) Quy hoạch | (TC 2) Giao thông | (TC3) Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai | (TC 4) Điện | (TC 5) Y tế - Văn hóa -Giáo dục | (TC 6) Kinh tế | (TC 7) Môi trường | (TC 8) Chất lượng môi trường sống | (TC 9) Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công | Tổng cộng
KẾT QUẢ NĂM 2023
Toàn tỉnh |  | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
1 | Tam Đường | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
2 | Tân Uyên | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
3 | Than Uyên | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
KẾ HOẠCH NĂM 2024
Toàn tỉnh |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.6667
1 | Tam Đường | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
2 | Tân Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
3 | Than Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8

## Vốn SN
Biểu 8: NỘI DUNG PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
Mục, tiểu mục | Nội dung | Tổng số | Sở Nông nghiệp | Công an tỉnh | Huyện Than Uyên | Huyện Tân Uyên | Huyện Tam Đường | Thành phố Lai Châu | Huyện Phong Thổ | Huyện Sìn Hồ | Huyện Nậm Nhùn | Huyện Mường Tè | Cơ sở pháp lý đề xuất
| Tổng cộng | 22342 | 1847 | 680 | 3098 | 4166 | 4915 | 1858 | 1596 | 1596 | 1282 | 1304
1 | Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá. | 4045 |  |  | 360 | 800 | 1863 | 1000 |  |  |  | 22 | Điều 80, TT 55-BTC
| Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương | 2932 |  |  | 360 | 800 | 750 | 1000 |  |  |  | 22
| Nội dung 02: Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa | 1113 |  |  |  |  | 1113
2 | Nội dung thành phần số 03: triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... | 312 | 312 | [9 empty] | Điều 87, TT 55 -BTC
- | Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị. | 312 | 312
+ | Hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP. | 250 | 250
+ | Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thường niên cấp tỉnh | 62 | 62
3 | Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam. | 2200 |  |  | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Điều 103, TT 55-BTC
- | Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh; | 2200 |  |  | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
+ | Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn quy mô cấp xã | 2200 |  |  | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
4 | Nội dung thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. | 680 |  | 680
| Nội dung 01: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hòa giải...; triển khai hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; | 680 |  | 680 | [8 empty] | Điều 120, TT55 - BTC
5 | Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM. | 2545 | 1535 |  | 140 | 140 | 140 | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | Điều 124, TT55 - BTC
| Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình; | 1210 | 200 |  | 140 | 140 | 140 | 30 | 140 | 140 | 140 | 140
| Nội dung 02: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở; | 650 | 650
| Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng NTM; | 685 | 685
6 | Chi thực hiện nội dung chương trình tại các huyện, thành phố; các xã đã đạt chuẩn và xã Sùng Phài (40 xã) | 12560 |  |  | 2198 | 2826 | 2512 | 628 | 1256 | 1256 | 942 | 942
Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố.
(3) | Hỗ trợ các nội dung: Tập huấn về phân loại và xử lý rác thải; hỗ trợ thùng đựng rác và men vi sinh xử lý rác thải hữu cơ cho các hộ; Đối tượng thực hiện mô hình là 4 xã xây dựng NTM nâng cao (San Thàng, Bản Bo, Phúc Khoa, Pha Mu), ngoài ra mỗi huyện lựa chọn 1 xã để thực hiện, bình quân mỗi xã 200 triệu đồng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
(4) | Kiểm tra giám sát, đánh giá các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; tổ chức triển khai Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... (Theo đề xuất của Công an tỉnh).
(5) | Nội dung 4: Tuyên truyền thông qua phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, bao gồm: MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, mỗi đơn vị 30 triệu đồng); Sở Tư pháp; Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, Đài Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu (mỗi đơn vị 50 triệu đồng); các đơn vị báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh 100 triệu đồng; VPĐP chi trả chế độ tin, bài, ảnh,... phục vụ hoạt động cổng thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh Lai Châu (100 triệu đồng); Chi duy trì (quản lý) cổng thông tin điện tử nongthonmoi.laichau.gov.vn (15 triệu đồng).
(6) | Bao gồm kinh phí cho cấp huyện và cấp xã thực hiện: bình quân mỗi xã 314 triệu đồng. Nội dung và thứ tự ưu tiên thực hiện: Ưu tiên hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo QĐ 1285/QĐ-UBND Chi hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; phát triển các mô hình thôn, bản sáng, xanh, sạch đẹp...)
Đối với Chương trình chuyên đề không phân bổ vốn: Chương trình KHCN trong xây dựng nông thôn mới do Trung ương phê duyệt và giao vốn chi tiết theo dự án; Chương trình du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay tỉnh đang thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND và sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, hiện nay chưa lựa chọn và xác định mô hình điểm về xã nông thôn mới thông minh.

## Vốn ĐT
Biểu 9 | [68 empty] | Phụ lục 06
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh của cấp có thẩm quyền | [5 empty] | Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Khối lượng thực hiện |  | Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  | Điều chỉnh |  | KH 2023 sau điều chỉnh | Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang 2023 đến thời điểm 31/12/2023 |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến 31/01/2024 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm kế hoạch |  |  |  | Nhu cầu còn lại sau năm 2023 |  |  |  |  | Đăng ký kế hoạch năm 2024 (CĐT) |  |  |  |  | KH 2022 | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | KH trung hạn còn lại | Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSTW năm 2024 | Kế hoạch 2024 theo tiêu chí | KH 2022 | Năm bắt đầu bố trí vốn | Loại DA 2024 | DA ĐĂNG KÝ 2024 | Tỷ lệ bố trí so với TMĐT NSTW | Tỷ lệ bố trí so với nhu cầu | Chủ đầu tư | Lý do chưa có số liệu tại cột …, cột … của từng dự án (nếu có) | Ghi chú | PA trước ngày 11-9
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSTW | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2023 Từ 1/1/2023 đến thời điểm bao cáo | [8 empty] | Giảm | Tăng |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Nguồn huy động (nếu có) | [16 empty] | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP | Nguồn huy động (nếu có) | [5 empty] | NSTW | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP (NS huyện, thành phố) | Nguồn huy động (nếu có) |  | NSTW | NSĐP (tỉnh quản lý) | NSĐP (NS huyện, thành phố) | Nguồn huy động (nếu có)
[7 empty] | Vốn NSNN | Vốn NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | [29 empty] | 14 | 15 | [15 empty] | 16 | [7 empty] | 17 | 17 | 18
| Tổng cộng |  |  |  |  | 145659.064 | 145011.79 | 126401 | 18610.79 | 511.774 | 145011.79 | 126401 | 23298.967 | 13652.236 | 7082.733 | 7082.733 | 0 | 0 | 44808 | 44708 | 0 | 100 | 0 | 67 | 44775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24597.0181 | 24597.0181 | 0 | 0 | 7082.733 | 7082.733 | 0 | 0 | 44808 | 44708 | 0 | 100 | 67807 | 67707 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67950 | 60489 | [15 empty] | 67950
1 | Thành phố Lai Châu |  |  |  |  | 11084 | 10748 | 10748 | 0 | 200 | 10748 | 10748 | 4398.238 | 2569 | 454.762 | 454.762 | 0 | 0 | 3244 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 2569 | 0 | 0 | 454.762 | 454.762 | 0 | 0 | 3244 | 3244 | 0 | 0 | 5728 | 5728 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 | 3316
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 6948 | 6748 | 6748 | 0 | 200 | 6748 | 6748 | 4398.238 | 2569 | 454.762 | 454.762 | 0 | 0 | 3244 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 2569 | 0 | 0 | 454.762 | 454.762 | 0 | 0 | 3244 | 3244 | 0 | 0 | 5728 | 5728 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 |  |  |  |  | 96.7842 | 100
1 | Đường giao thông nội đồng bản Cư Nhà La | xã Sùng Phài |  | 2022-2024 | 397 22/7/2022 | 1890 | 1800 | 1800 |  | 90 | 1800 | 1800 | 1025.238 |  | 454.762 | 454.762 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 454.762 | 454.762 |  |  | 40 | 40 |  |  | 1720 | 1720 |  |  | 79 | 79 |  |  |  | 79 | 79 | [6 empty] | 79 |  | 1680 | 2022 | DK | X | 99.9444 | 100 | UBND xã Sùng Phài |  |  |  | NTM | TPLC
2 | Đường giao thông nội đồng bản Cắng Đắng xã San Thàng | Xã San Thàng | GTNT C, L=1,6km | 2022-2024 | 685/22.7.2022 | 2310 | 2200 | 2200 |  | 110 | 2200 | 2200 | 1615 | 811 |  |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 1615 | 1615 |  |  | 497 | 497 |  |  |  | 497 | 497 | [6 empty] | 497 |  | 804 | 2022 | DK | X | 96 | 100 | UBND xã San Thàng |  |  |  | NTM | TPLC
3 | Đường giao thông nội đồng bản Sin Chải, xã Sùng Phài | xã Sùng Phài | GTNT C, L=1,2km | 2022-2024 | 692 05/12/2022 | 2748 | 2748 | 2748 |  |  | 2748 | 2748 | 1758 | 1758 |  |  |  |  | 2393 | 2393 |  |  |  |  | 2393 | 0 |  |  |  | 1758 | 1758 |  |  | 0 |  |  |  | 2393 | 2393 |  |  | 2393 | 2393 |  |  | 227 | 227 |  |  |  | 227 | 227 | [6 empty] | 227 |  | 0 | 2022 | CT | X | 95.3421 | 100 | UBND xã Sùng Phài |  |  |  | NTM | TPLC
b | Các dự án khởi công mới năm 2024 |  |  |  |  | 4136 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | [11 empty] | NTM | TPLC
1 | Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu, xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài | 0,8km | 2024-2025 | 547/17.11.2023 | 1280 | 1280 | 1280 |  |  | 1280 | 1280 | [12 empty] | 0 | [33 empty] | 804 | [5 empty] | 62.8125 |  | UBND xã Sùng Phài
2 | Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài | 1,2km | 2024-2025 | 548/17.11.2023 | 1995 | 1900 | 1900 |  |  | 1900 | 1900 | [12 empty] | 0 | [33 empty] | 1194 | [5 empty] | 62.8421 |  | UBND xã Sùng Phài
3 | Nâng cấp đường bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng | Xã San Thàng | 0,5km, rãnh thoát nước | 2024-2025 | 950/13.11.2023 | 861 | 820 | 820 |  |  | 820 | 820 | [12 empty] | 0 | [33 empty] | 515 | [5 empty] | 62.8049 |  | UBND xã San Thàng
2 | Huyện Than Uyên |  |  |  |  | 18509 | 18489 | 14212 | 4277 | 20 | 18489 | 14212 | 454.039 | 454.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.039 | 574.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 9341 | 5064 | 0 | 4277 | 0 | 9341 | 5064 | 0 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22369 | 22369 | 0 | [9 empty] | NTM
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 18509 | 18489 | 14212 | 4277 | 20 | 18489 | 14212 | 454.039 | 454.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.039 | 574.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 9148 | 9148 | 0 | 0 | 9341 | 5064 | 0 | 4277 | 0 | 9341 | 5064 | 0 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064 | [11 empty] | NTM | TH.U
1 | Mở mới đường sản xuất bản Đắc | Xã Hua Nà |  | 2023-2024 | 33.23.3.2023 | 620 | 600 | 600 |  | 20 | 600 | 600 | [6 empty] | 594 | 594 |  |  |  |  | 594 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 594 | 594 |  |  | 594 | 594 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 |  | 0 | 2023 | HT |  | 100 | 100 | UBND xã Hua Nà |  |  |  | NTM | TH.U
2 | Nâng cấp đường trục đường từ QL 32 vào xã Mường Mít | Huyện Than Uyên |  | 2023-2024 | 2685.08.8.2023 | 17889 | 17889 | 13612 | 4277 |  | 17889 | 13612 | 454.039 | 454.039 |  |  |  |  | 8554 | 8554 |  |  |  |  | 8554 | 0 |  |  |  | 574.039 | 574.039 |  |  | 0 |  |  |  | 8554 | 8554 |  |  | 8554 | 8554 |  |  | 9335 | 5058 |  | 4277 |  | 9335 | 5058 |  | 4277 |  |  |  |  | 5058 |  | 0 | 2023 | CT | X | 100 | 100 | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên |  |  |  | NTM | TH.U
b | Phân bổ chi tiết sau | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [33 empty] | 17305 | [11 empty] | NTM | TH.U
3 | Huyện Tân Uyên |  |  |  |  | 4340 | 4340 | 4340 | 0 | 0 | 4340 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.2151 | 875.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 2385 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7461 | 0 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | NTM
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4340 | 4340 | 4340 | 0 | 0 | 4340 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.2151 | 875.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 2385 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 4046 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | NTM | TU
1 | Nâng cấp đường nội bản Nà Ún | Xã Pắc Ta |  | 2023-2024 | 40/27.02.23 | 1520 | 1520 | 1520 |  |  | 1520 | 1520 | [6 empty] | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 900 | 900 |  |  | 900 | 900 |  |  | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 620 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Pắc Ta |  |  |  | NTM | TU
2 | Nâng cấp đường sản xuất bản Nà Hoi - Tạng Đán | Xã Thân Thuộc | 3.8471 | 2023-2024 | 134/06.3.23 | 2820 | 2820 | 2820 |  |  | 2820 | 2820 | [6 empty] | 1055 | 1055 |  |  |  |  | 1055 | 0 |  |  |  | 875.2151 | 875.2151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1055 | 1055 |  |  | 1055 | 1055 |  |  | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1765 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1765 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Thân Thuộc |  |  |  | NTM | TU
b | Phân bổ chi tiết sau | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [33 empty] | 5076 | [11 empty] | NTM | TU
4 | Huyện Tam Đường |  |  |  |  | 68370.2 | 68370.2 | 55064 | 13306.2 | 0 | 68370.2 | 55064 | 8054.67 | 8054.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22132 | 22132 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17953.021 | 17953.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22132 | 22132 | 0 | 0 | 22199 | 22199 | 0 | 0 | 32865 | 32865 | 0 | 0 | 0 | 32865 | 32865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23198 | 23198 | #REF! | [9 empty] | NTM
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 68370.2 | 68370.2 | 55064 | 13306.2 | 0 | 68370.2 | 55064 | 8054.67 | 8054.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22132 | 22132 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17953.021 | 17953.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22132 | 22132 | 0 | 0 | 22199 | 22199 | 0 | 0 | 32865 | 32865 | 0 | 0 | 0 | 32865 | 32865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23198 | [5 empty] | 82.4441 | 70.5857 |  |  |  |  | NTM | TĐ
1 | Trung tâm Giáo dục- Thường xuyên | xã Bình Lư | Đầu tư xây dựng các phòng thuộc Trung tâm và các công trình phụ trợ khác. | 2023-2025 | 4082-13/12/2022 | 6500 | 6500 | 5000 | 1500 |  | 6500 | 5000 | 2402.67 | 2402.67 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | [6 empty] | 1050 |  | 0 | 2023 | DK | X | 81 | 52.5 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ | 0.40315 | 2015.7453 | -984.2547
2 | Đầu tư Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện | Huyện Tam Đường | Xây dựng Hội trường 350 chỗ ngồi. Xây dựng bể bơi 200m2 và các hạng mục phụ trợ khác | 2023-2025 | 4083-13/12/2022 | 13000 | 13000 | 10000 | 3000 |  | 13000 | 10000 | 1395.168 | 1395.168 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 0 |  |  |  | 2410.168 | 2410.168 |  |  | 0 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  | 6000 | 6000 | [6 empty] | 4186 |  | 0 | 2023 | DK | X | 81.86 | 69.7667 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 4031.4906 | 31.4906
3 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Bản Giang- Nùng Nàng và các công trình trên tuyến | Xã Bản Giang; Nùng Nàng | Bê tông hóa tuyến đường, với chiều dài 7,6km; xây dựng mới cầu bê tông và đường dẫn hai đầu cầu. | 2023-2025 | 4064-13/12/2022 | 18200 | 18200 | 14000 | 4200 |  | 18200 | 14000 | 1082.235 | 1082.235 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 9000 | 9000 | [6 empty] | 6400 |  | 0 | 2023 | DK | X | 81.4286 | 71.1111 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 5644.0869 | 644.0869
4 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường QL4D- Tả Lèng- San Tra Mán, xã Tả Lèng | Xã Tả Lèng | Nâng cấp mặt đường và công trình trên tuyến | 2023-2025 | 4065-13/12/2022 | 9560.2 | 9560.2 | 7354 | 2206.2 |  | 9560.2 | 7354 | 556.578 | 556.578 |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 4854 | 4854 |  |  |  | 4854 | 4854 | [6 empty] | 3500 |  | 0 | 2023 | DK | X | 81.5883 | 72.1055 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 2964.7582 | 464.7582
5 | Nâng cấp cải tạo tuyến đường Khun Há | Xã Khun Há | Nâng cấp mặt đường và công trình trên tuyến với chiều dài 5,6km | 2023-2025 | 4066-13/12/2022 | 10400 | 10400 | 8000 | 2400 |  | 10400 | 8000 | 544.136 | 544.136 |  |  |  |  | 1744 | 1744 |  |  |  |  | 1744 | 0 |  |  |  | 1524.136 | 1524.136 |  |  | 0 |  |  |  | 1744 | 1744 |  |  | 1744 | 1744 |  |  | 6256 | 6256 |  |  |  | 6256 | 6256 | [6 empty] | 4817 |  | 0 | 2023 | DK | X | 82.0125 | 76.9981 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 3225.1925 | 1481.1925
6 | Làm đường lên bản cũ Hoa Dì Hồ | Bản Hoa Dì Hồ, xã Bản Hon | Chiều dài tuyến L= 3km mặt đường BTXM; rãnh thoát nước và các công trình trên tuyến | 2023-2025 | 4067-13/12/2022 | 2216 | 2216 | 2216 |  |  | 2216 | 2216 | 204.166 | 204.166 |  |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 1405 | 1405 |  |  |  | 1405 | 1405 | [6 empty] | 1000 |  | 0 | 2023 | DK | X | 81.7238 | 71.1744 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 893.3783 | 82.3783
7 | Xây dựng nhà thi đấu đa năng xã Nùng Nàng | Bản Sáy San 1, xã Nùng Nàng | Nhà cấp IV diện tích 200 m2 | 2023-2024 | 4084-13/12/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 60.798 | 60.798 |  |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  | 67 | 878 | 0 |  |  |  | 340.798 | 340.798 |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 878 | 878 |  |  | 122 | 122 |  |  |  | 122 | 122 | [6 empty] | 122 |  | 67 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 403.1491 | -474.8509
8 | Cứng hóa đường ra khu sản xuất bản Na Đông | Bản Na Đông, bản Thèn Sin 1 - Bản Thèn Sin 2 | Chiều dài tuyến L= 5km mặt đường BTXM | 2023-2025 | 4068-13/12/2022 | 2216 | 2216 | 2216 |  |  | 2216 | 2216 | 191.385 | 191.385 |  |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 749.385 | 749.385 |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 1405 | 1405 |  |  |  | 1405 | 1405 | [6 empty] | 1000 |  | 0 | 2023 | DK | X | 81.7238 | 71.1744 | Ban QLDA huyện Tam Đường |  |  |  | NTM | TĐ |  | 893.3783 | 82.3783
9 | Nhà văn hóa cụm khu dân cư bản Nà Khan, Nà Phát | xã Bình Lư | 'Nhà cấp IV diện tích 200m2 | 2023-2024 | 1076-12/12/2022 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 689 | 689 |  |  |  | 689 | 689 | [6 empty] | 420 |  | 0 | 2023 | DK | X | 82.0667 | 60.9579 | UBND xã Bình Lư |  |  |  | NTM | TĐ |  | 604.7236 | -206.2764
10 | Đường nội đồng vùng chè bản Hua Sẳng | Xã Bản Bo | Tuyến 1: Chiều dài tuyến L= 0,5km mặt đường BTXM; rãnh thoát nước và các công trình trên tuyến Tuyến 2: San gạt, mở rộng nền đường, chiều dài 2 km | 2023-2024 | 125-12/12/2022 | 816 | 816 | 816 |  |  | 816 | 816 | [6 empty] | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Bản Bo |  |  |  | NTM | TĐ |  | 328.9696 | -482.0304
12 | Đường giao thông nội đồng bản Suối Thầu | Xã Bản Giang | Chiều dài tuyến L= 0,7km mặt đường BTXM | 2023-2024 | 98-12/12/202 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | [6 empty] | 211 | 211 |  |  |  |  | 211 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 211 | 211 |  |  | 211 | 211 |  |  | 289 | 289 |  |  |  | 289 | 289 | [6 empty] | 289 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Bản Giang |  |  |  | NTM | TĐ |  | 201.5745 | -9.4255
13 | Đường nội đồng bản Sì Thâu Chải | Xã Hồ Thầu | Chiều dài tuyến L= 1km mặt đường BTXM và các công trình trên tuyến | 2023-2024 | 271-12/12/2022 | 1246 | 1246 | 1246 |  |  | 1246 | 1246 | 806.534 | 806.534 |  |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 806.534 | 806.534 |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 435 | 435 |  |  |  | 435 | 435 | [6 empty] | 217 |  | 0 | 2023 | DK | X | 82.504 | 49.8851 | UBND xã Hồ Thầu |  |  |  | NTM | TĐ |  | 502.3237 | -308.6763
14 | Đường nội đồng nối lên bản Ma Sao Phìn | Xã Khun Há | Chiều dài tuyến L= 1,1km mặt đường BTXM | 2023-2024 | 791-12/12/2022 | 1216 | 1216 | 1216 |  |  | 1216 | 1216 | [6 empty] | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  | 811 | 811 |  |  | 405 | 405 |  |  |  | 405 | 405 | [6 empty] | 192 |  | 0 | 2023 | DK | X | 82.4836 | 47.4074 | UBND xã Khun Há |  |  |  | NTM | TĐ |  | 490.2293 | -320.7707
5 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |  | 4482 | 4382 | 4382 | 0 | 100 | 4382 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1468 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.343 | 590.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1468 | 0 | 100 | 1568 | 1468 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3316 | 3316 | #REF! | [9 empty] | NTM |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4482 | 4382 | 4382 | 0 | 100 | 4382 | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1468 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.343 | 590.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1468 | 0 | 100 | 1568 | 1468 | 0 | 100 | 2914 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | NTM | PT
1 | Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay | xã Khổng Lào |  | 2023-2024 | 133-12/12/2022 | 651 | 620 | 620 | 0 | 31 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 591 | 0 | 31 |  |  | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.343 | 590.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 591 | 0 | 31 | 622 | 591 | 0 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Khổng Lào |  |  |  | NTM | PT
2 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn Xin | xã Ma Li Pho |  | 2023-2024 | 269-16/12/2022 | 1535 | 1516 | 1516 | 0 | 19 | 1516 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 111 | 0 | 19 |  |  | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 111 | 0 | 19 | 130 | 111 | 0 | 19 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1405 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Ma Li Pho |  |  |  | NTM | PT
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Bảo | xã Mường So |  | 2023-2024 | 61-30/6/2023 | 230 | 180 | 180 | 0 | 50 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 105 | 0 | 50 |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 105 | 0 | 50 | 155 | 105 | 0 | 50 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Mường So |  |  |  | NTM | PT
4 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn La Vân - U Gia | xã Huổi Luông |  | 2023-2024 | 214-24/11/2022 | 2066 | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 2066 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 |  |  | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1405 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Huổi Luông |  |  |  | NTM | PT
b | Phân bổ chi tiết sau | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 402 | [5 empty] | #DIV/0! | #REF! |  |  |  |  | NTM | PT
6 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |  | 4711 | 4711 | 4711 | 0 | 0 | 4711 | 4711 | 0 | 287.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.527 | 287.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3316 | 3316 | #REF! | [9 empty] | NTM |  | 0
a | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4711 | 4711 | 4711 | 0 | 0 | 4711 | 4711 | 0 | 287.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.527 | 287.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | NTM
1 | Đường giao thông nội đồng bản Phiêng Diểm | Xã Chăn Nưa | Đường GTNT Cấp C. L = 1km | 2023-2024 | 2724 - 15/12/2022 | 896 | 896 | 896 |  |  | 896 | 896 | [6 empty] | 306 | 306 |  |  |  |  | 306 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 306 | 306 |  |  | 306 | 306 |  |  | 590 | 590 |  |  |  | 590 | 590 | [6 empty] | 590 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Chăn Nưa |  |  |  | NTM | SH
2 | Đường giao thông nội đồng bản Nậm Ngập | Xã Nậm Tăm | Đường GTNT L=0,763km; Bmặt=3m | 2023-2024 | 2725 - 15/12/2022 | 686 | 686 | 686 |  |  | 686 | 686 | [6 empty] | 266 | 266 |  |  |  |  | 266 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 266 | 266 |  |  | 266 | 266 |  |  | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 420 | [6 empty] | 420 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Nậm Tăm |  |  |  | NTM | SH
3 | Đường giao thông nội đồng bản Nậm Pậu | Xã Nậm Tăm | Đường GTNT L=0,7km Bmặt = 3m; L=0,5km Bmặt = 2m | 2023-2024 | 2720 - 15/12/2022 | 855 | 855 | 855 |  |  | 855 | 855 | [6 empty] | 321 | 321 |  |  |  |  | 321 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 321 | 321 |  |  | 321 | 321 |  |  | 534 | 534 |  |  |  | 534 | 534 | [6 empty] | 534 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Nậm Tăm |  |  |  | NTM | SH
4 | Đường nội đồng bản Lùng Thàng | Xã Lùng Thàng | Đường GTNT L=1,3km; Bmặt=2,5m; 02 cống hộp 2m | 2023-2024 | 2721 - 15/12/2022 | 1176 | 1176 | 1176 |  |  | 1176 | 1176 | [6 empty] | 475 | 475 |  |  |  |  | 475 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 475 | 475 |  |  | 475 | 475 |  |  | 701 | 701 |  |  |  | 701 | 701 | [6 empty] | 701 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Lùng Thàng |  |  |  | NTM | SH
5 | Nhà văn hóa bản Huổi Ca | Xã Nậm Mạ | Nhà văn hóa, sân bê tông | 2023-2024 | 2722 - 15/12/2022 | 542 | 542 | 542 |  |  | 542 | 542 |  | 141.865 |  |  |  |  | 260 | 260 |  |  |  |  | 260 | 0 |  |  |  | 141.865 | 141.865 |  |  | 0 |  |  |  | 260 | 260 |  |  | 260 | 260 |  |  | 282 | 282 |  |  |  | 282 | 282 | [6 empty] | 282 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Nậm Mạ |  |  |  | NTM | SH
6 | Nhà văn hóa bản Sông Đà | Xã Nậm Mạ | Nhà văn hóa, sân bê tông | 2023-2024 | 2723 - 15/12/2022 | 556 | 556 | 556 |  |  | 556 | 556 |  | 145.662 |  |  |  |  | 267 | 267 |  |  |  |  | 267 | 0 |  |  |  | 145.662 | 145.662 |  |  | 0 |  |  |  | 267 | 267 |  |  | 267 | 267 |  |  | 289 | 289 |  |  |  | 289 | 289 | [6 empty] | 289 |  | 0 | 2023 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Nậm Mạ |  |  |  | NTM | SH
b | Phân bổ chi tiết sau | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 500 | [11 empty] | NTM | SH
7 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 8299.5 | 8290 | 8290 | 0 | 10 | 8290 | 8290 | 1416 | 669 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.2 | 669.2 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 4845 | 4845 | 0 | 0 | 3445 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 3445 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 2487 | 0 | [9 empty] | NTM |  | 967
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 |  |  |  |  | 6029.5 | 6020 | 6020 | 0 | 10 | 6020 | 6020 | 1416 | 669 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.2 | 669.2 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | NTM
1 | Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản, hạ tầng kỹ thuật các bản trên địa bàn xã Lê Lợi | Lê Lợi | 11,4 km và cổng chào 02 bản: Lao Chen, Co Mủn | 2022-2024 | 235 20/10/22 | 3029.5 | 3020 | 3020 |  | 10 | 3020 | 3020 | 1416 | 669 | 57 | 57 |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 669.2 | 669.2 |  |  | 57 | 57 |  |  | 811 | 811 |  |  | 1615 | 1615 |  |  | 1405 | 1405 |  | 0 |  | 1405 | 1405 | [6 empty] | 1405 |  | 804 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Lê Lợi |  |  |  | NTM | NN
2 | Xây dựng nhà đa năng xã Pú Đao | Pú Đao | 200,7 m2 | 2022-2024 | 1957-04/8/22 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  |  | 664 | 664 |  |  |  |  | 664 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 664 | 664 |  |  | 1468 | 1468 |  |  | 32 | 32 |  | 0 |  | 32 | 32 | [6 empty] | 32 |  | 804 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Pú Đao |  |  |  | NTM | NN
3 | Khu xử lý rác thải trung tâm xã Mường Mô | Mường Mô | 2200 m2 | 2022-2024 | 2016-10/8/22 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  |  | 613 | 613 |  |  |  |  | 613 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 613 | 613 |  |  | 1417 | 1417 |  |  | 83 | 83 |  | 0 |  | 83 | 83 | [6 empty] | 83 |  | 804 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Mường Mô |  |  |  | NTM | NN
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | [5 empty] | 57.7974 | 50.2338 |  |  |  |  | NTM | NN | 967 | 1
1 | Nhà văn hoán bản Nậm Đoong xã Pú Đao | Pú Đao |  | 2023-2025 | 230 06/12/22 | 750 | 750 | 750 |  |  | 750 | 750 |  |  | 0 |  |  |  | 115 | 115 |  |  |  |  | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 115 | 115 |  |  | 115 | 115 |  |  | 635 | 635 |  | 0 |  | 635 | 635 | [6 empty] | 319 |  | 0 | 2023 | DK | X | 57.8667 | 50.2362 | UBND xã Pú Đao |  |  |  | NTM | NN
2 | Làm đường giao thông và mặt bằng nghĩa địa bản Nậm Khao | Mường Mô |  | 2023-2025 | 267 06/12/22 | 1520 | 1520 | 1520 |  |  | 1520 | 1520 |  |  | 0 |  |  |  | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 230 | 230 |  |  | 230 | 230 |  |  | 1290 | 1290 |  | 0 |  | 1290 | 1290 | [6 empty] | 648 |  | 0 | 2023 | DK | X | 57.7632 | 50.2326 | UBND xã Mường Mô |  |  |  | NTM | NN
8 | Huyện Mường Tè |  |  |  |  | 25863.364 | 25681.59 | 24654 | 1027.59 | 181.774 | 25681.59 | 24654 | 8976.02 | 1618 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.673 | 1078.673 | 0 | 0 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 2433 | 2433 | 0 | 0 | 20469 | 20469 | 0 | 0 | 4185 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 3951.5 | 3951.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 2487 | 18036 | [9 empty] | NTM |  | 0
a | Các dự án hoàn thành |  |  |  |  | 21073.364 | 20926.26 | 19984 | 942.26 | 147.104 | 20926.26 | 19984 | 7788.02 | 430 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570.971 | 6570.971 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 18547 | 18547 | 0 | 0 | 1437 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | NTM
1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng lớp học, nhà công vụ và phụ trợ khác các điểm trường mầm non các bản, xã Nậm Khao | Nậm Khao | sửa chữa, nâng cấp | 2022-2024 | 1689-05/8/2022 | 1000 | 1000 | 950 | 50 |  | 1000 | 950 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 800 |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150 | [6 empty] | 150 |  | 800 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè |  |  |  | NTM | MT
2 | Nâng cấp thủy lợi Vạ Pù, xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 13 ha | 2022-2024 | 309-26/9/2022; 478-02/12/2022 | 950 | 950 | 900 | 50 |  | 950 | 900 | 855 |  | 96.797 | 96.797 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 96.797 | 96.797 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 850 | 850 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 50 |  | 850 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Tá Bạ |  |  |  | NTM | MT
2 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Thăm Pa, Chà Kế, Xà Hồ) xã Pa Ủ | xã Pa Ủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 2022-2024 | 200-29/9/2022 | 1800 | 1800 | 1736 | 64 |  | 1800 | 1736 | 126 |  | 142.034 | 142.034 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 142.034 | 142.034 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1650 | 1650 |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 86 | 86 | [6 empty] | 86 |  | 1650 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Pa Ủ |  |  |  | NTM | MT
3 | Sửa chữa NSH các bản (Ma Ký, Mù Cả, Phìn Khò) xã Mù Cả | xã Mù Cả | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 2022-2024 | 300-28/9/2022 | 1786 | 1786 | 1736 | 50 |  | 1786 | 1736 | 125.02 |  | 1431.406 | 1431.406 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1431.406 | 1431.406 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136 | 136 | [6 empty] | 136 |  | 1600 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Mù Cả |  |  |  | NTM | MT
3 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | Sửa chữa, nâng cấp | 2022-2024 | 108-28/9/2022 | 636.364 | 536 | 536 |  | 100.364 | 536 | 536 | 255 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 496 | 496 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | [6 empty] | 40 |  | 496 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Ka Lăng |  |  |  | NTM | MT
4 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản (Phìn Khò, Nậm Xả, Đầu Nậm Xả) xã Bum Tở | xã Bum Tở | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 2022-2024 | 465-29/9/2022 | 1800 | 1800 | 1736 | 64 |  | 1800 | 1736 | 126 |  | 297.251 | 297.251 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 297.251 | 297.251 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1650 | 1650 |  |  | 86 | 86 |  |  |  | 86 | 86 | [6 empty] | 86 |  | 1650 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Bum Tở |  |  |  | NTM | MT
4 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | Sửa chữa đầu mối, tuyến ống, bể chữa | 2022-2024 | 330-27/9/2022 | 934 | 887.26 | 876 | 11.26 | 46.74 | 887.26 | 876 | 280 |  | 820 | 820 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 820 | 820 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 820 | 820 |  |  | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 56 | [6 empty] | 56 |  | 820 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  | NTM | MT
5 | Tu sửa, nâng cấp nước sinh hoạt các bản xã Vàng San | Xã Vàng San | Tu sửa, đầu mối, tuyến ống, bể lọc | 2022-2024 | 262a-26/9/2022 | 1844 | 1844 | 1736 | 108 |  | 1844 | 1736 | 553 |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136 | 136 | [6 empty] | 136 |  | 1600 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Vàng San |  |  |  | NTM | MT
5 | Đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất bản Là Pê xã Tá Bạ | Xã Tá Bạ | 1,22 km | 2022-2024 | 310-26/9/2022 | 926 | 926 | 836 | 90 |  | 926 | 836 | 648 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 800 |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 36 | [6 empty] | 36 |  | 800 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Tá Bạ |  |  |  | NTM | MT
6 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Thu Lũm | Xã Thu Lũm | 2,501km đường; rãnh thoát nước | 2022-2024 | 157-29/9/2022 | 2800 | 2800 | 2746 | 54 |  | 2800 | 2746 | 1270 | 430 | 0 |  |  |  | 511 | 511 |  |  |  |  | 511 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 511 | 511 | 0 |  | 2611 | 2611 |  |  | 135 | 135 |  |  |  | 135 | 135 | [6 empty] | 135 |  | 2100 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Thu Lũm |  |  |  | NTM | MT
6 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Bum Nưa | xã Bum Nưa | 0,35km đường;115m rãnh | 2022-2024 | 125-26/9/2022 | 765 | 765 | 755 | 10 |  | 765 | 755 | 230 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 |  |  | 155 | 155 |  |  |  | 155 | 155 | [6 empty] | 155 |  | 600 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Bum Nưa |  |  |  | NTM | MT
7 | Đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước môi trường các bản xã Ka Lăng | xã Ka Lăng | 1,06 km đường, rãnh, kè, cống | 2022-2024 | 107-28/9/2022 | 1300 | 1300 | 1200 | 100 |  | 1300 | 1200 | 390 |  | 624.53 | 624.53 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 624.53 | 624.53 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1150 | 1150 |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 50 |  | 1150 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Ka Lăng |  |  |  | NTM | MT
7 | Đường giao thông đến bản Phí Chi B, xã Pa Vệ Sủ | xã Pa Vệ Sủ | 0,625km | 2022-2024 | 331-27/9/2022 | 982 | 982 | 860 | 122 |  | 982 | 860 | 295 |  | 170.201 | 170.201 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 170.201 | 170.201 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 820 | 820 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | [6 empty] | 40 |  | 820 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Pa Vệ Sủ |  |  |  | NTM | MT
8 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Mường Tè | Xã Mường Tè | 1,871km đường; rãnh; cống | 2022-2024 | 266-30/9/2022 | 1650 | 1650 | 1645 | 5 |  | 1650 | 1645 | 495 |  | 352.431 | 352.431 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 352.431 | 352.431 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 |  |  | 145 | 145 |  |  |  | 145 | 145 | [6 empty] | 145 |  | 1500 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Mường Tè |  |  |  | NTM | MT
8 | Nâng cấp, làm mới đường giao thông trục bản, nội bản, rãnh thoát nước các bản xã Tà Tổng | Xã Tà Tổng | 1,91km đường; 1,54km rãnh | 2022-2024 | 428-30/9/2022 | 1900 | 1900 | 1736 | 164 |  | 1900 | 1736 | 1140 |  | 1036.321 | 1036.321 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1036.321 | 1036.321 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1600 | 1600 |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 136 | 136 | [6 empty] | 136 |  | 1600 | 2022 | DK | X | 100 | 100 | UBND xã Tà Tổng |  |  |  | NTM | MT
b | Các dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 4790 | 4755.33 | 4670 | 85.33 | 34.67 | 4755.33 | 4670 | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.673 | 1078.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 1922 | 1922 | 0 | 0 | 2748 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 2514.5 | 2514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | [5 empty] | 63.6403 | 38.2096 |  |  |  |  | NTM | MT | 1050 | 0.6364
1 | Đường giao ra khu sản xuất bản Giẳng xã Mường Tè | Mường Tè | 2,3km | 2023-2025 | 341-29/11/2022 | 1620 | 1600 | 1570 | 30 | 20 | 1600 | 1570 | 105 | 105 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 811 | 811 | 0 |  | 811 | 811 |  |  | 759 | 759 |  |  |  | 680.5 | 680.5 | [6 empty] | 188 |  | 0 | 2023 | CT | X | 63.6306 | 24.7694 | UBND xã Mường Tè |  |  |  | NTM | MT | 999.152 | 188.152
2 | Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các bản xã Thu Lũm | Thu Lũm | Nhà văn hóa các bản 600m2 | 2023-2025 | 180B-25/11/2022 | 670 | 655.33 | 620 | 35.33 | 14.67 | 655.33 | 620 | 165 | 165 | 0 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 0 |  |  |  | 299.34 | 299.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 300 | 300 |  |  | 320 | 320 |  |  |  | 289 | 289 | [6 empty] | 95 |  | 0 | 2023 | CT | X | 63.7097 | 29.6875 | UBND xã Thu Lũm |  |  |  | NTM | MT | 394.5696 | 94.5696
3 | Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà văn hóa trung tâm xã Bum Nưa | Bum Nưa | Sửa chữa, nâng cấp | 2023-2025 | 2623-28/11/2022 | 2500 | 2500 | 2480 | 20 |  | 2500 | 2480 | 918 | 918 | 0 |  |  |  | 811 | 811 |  |  |  |  | 811 | 0 |  |  |  | 779.333 | 779.333 |  |  | 0 | 0 |  |  | 811 | 811 | 0 |  | 811 | 811 |  |  | 1669 | 1669 |  |  |  | 1545 | 1545 | [6 empty] | 767 |  | 0 | 2023 | CT | X | 63.629 | 45.9557 | Ban QL công trình dự án phát triển KT-XH huyện Mường Tè |  |  |  | NTM | MT | 1578.2784 | 767.2784
Note on J71: dell: LG NSĐP
Note on J72: BINH: Bắt buộc LG
Note on J73: BINH: Bắt buộc LG
Note on G74: dell: Giảm TMĐT
Note on J76: BINH: Bắt buộc LG
Note on G77: dell: Tăng TMĐT 4tr
Note on J77: BINH: Bắt buộc LG
Note on G78: dell: Tăng TMĐT
Note on J78: BINH: Buộc phải LG
Note on J79: BINH: Buộc phải LG
Note on J80: BINH: Băc buộc LG
Note on G81: dell: Tăng TMĐT
Note on J81: BINH: Băc buộc LG
Note on J82: BINH: Bắt buộc LG
Note on G83: dell: TMĐT tăng 12tr
Note on J83: BINH: Bắt buộc LG
Note on J84: BINH: Bắt buộc LG
Note on J85: BINH: Bắt buộc LG
Note on J87: BINH: Buộc phải LG
Note on B88: dell: Thay đổi tên